ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Система программных мероприятий

| № | Наименования, мероприятия | Объем финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| I. Информационно-маркетинговое обеспечение развития туризма в районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение информационно-рекламного продвижения туристского потенциала Лоухского района на туристских выставках и ярмарках, проводимых в Республике Карелия, Российской Федерации и за рубежом | 220 | 40 | 60 | 60 | 60 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию), турфирмы района |
|  | *бюджет Республики Карелия | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | муниципальный бюджет | 60 | - | 20 | 20 | 20 |  |
|  | внебюджетные источники | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 2 | Разработка элементов общего туристского бренда района (разработка маркетинговой программы) | - | - | - | - | - | Администрация Лоухского муниципального района, турфирмы района Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Подготовка информационных материалов о туристско-рекреационном потенциале района (буклеты, брошюры, компакт – диски, медиа-продукты и т.д.) | 295 | 50 | 75 | 85 | 85 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию), НП «Паанаярви», Турфирмы района |
|  | *бюджет Республики Карелия | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | муниципальный бюджет | 45 | - | 15 | 15 | 15 |  |
|  | внебюджетные источники | 170 | 30 | 40 | 50 | 50 |  |
| 4 | Содействие развитию производства рекламно-сувенирной продукции с символикой Лоухского района (проведение выставок-продаж сувенирной продукции, проведение конкурса на лучший сувенир, куклу «Хозяйка Севера» и пр.) | 70 | 10 | 20 | 20 | 20 | Администрация Лоухского муниципального района НП «Паанаярви» Турфирмы района |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | 30 | - | 10 | 10 | 10 |  |
|  | внебюджетные источники | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 5 | Создание информационной карты Лоухского района | 140 | - | 120 | 20 | - | Администрация Лоухского муниципального района Международные фонды, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 40 | - | 20 | 20 | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 100 | - | 100 | - | - |  |
| 6 | Разработка, изготовление и установка информационных постов и электронных киосков (МАПП «Суоперя», визит–центр п.Пяозерский) | 230 | - | 180 | 50 | - | ФГУ НП «Паанаярви», Международные фонды, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 100 | - | 50 | 50 | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 130 | - | 130 | - | - |  |
| 7 | Разработка, изготовление и установка информационных щитов для туристов (вокзал ст.Лоухи и прочие объекты) | 230 | 30 | 80 | 60 | 60 | Администрация Лоухского муниципального района Международные фонды, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | 50 | - | 30 | 10 | 10 |  |
|  | внебюджетные источники | 180 | 30 | 50 | 50 | 50 |  |
| 8 | Проведение международного конкурса подводной фотографии «Кубок Белого моря» | 660 | 165 | 165 | 165 | 165 | Администрация Лоухского муниципального района ТИЦ ООО «Нереис» ООО «Компания «Полярный круг»» |
|  | *бюджет Республики Карелия | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 9 | Поддержка и обновление Интернет-страницы по туризму на официальном сайте Администрации Лоухского района, ведение электронных баз данных о туристском потенциале района и представление их в сети Интернет | 60 | - | 20 | 20 | 20 | Администрация Лоухского муниципального района |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | 60 | - | 20 | 20 | 20 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| Итого по направлению |  | 1905 | 295 | 720 | 480 | 410 |  |
| *бюджет Республики Карелия |  | 360 | 55 | 125 | 125 | 55 |  |
| муниципальный бюджет |  | 245 | - | 95 | 75 | 75 |  |
| внебюджетные источники |  | 1300 | 240 | 500 | 280 | 280 |  |
| II. Совершенствование обслуживания туристов и повышение качества туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проведение семинаров, конференций, форумов по проблемам развития туризма на территории Лоухского района и подготовки кадров для индустрии туризма | 275 | 55 | 70 | 75 | 75 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию), турфирмы района |
|  | *бюджет Республики Карелия | 150 | 35 | 35 | 40 | 40 |  |
|  | муниципальный бюджет | 45 | - | 15 | 15 | 15 |  |
|  | внебюджетные источники | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 11 | Обеспечение участия представителей туристских предприятий и администрации Лоухского муниципального района в республиканских, межрегиональных и международных программах, разработка и реализация международных проектов | 1105 | 200 | 295 | 265 | 345 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию), турфирмы района |
|  | *бюджет Республики Карелия | 60 | - | 30 | - | 30 |  |
|  | муниципальный бюджет | 45 | - | 15 | 15 | 15 |  |
|  | внебюджетные источники | 1000 | 200 | 250 | 250 | 300 |  |
| 12 | Обеспечение участия туристско-гостиничных предприятий Лоухского района в ежегодных республиканских конкурсах: конкурсе туристских организаций и предпринимателей «Лидеры карельского турбизнеса», конкурсе социально значимых программ, проектов, турпродуктов в сфере туризма | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 13 | Организация событийного туризма, проведение фестивалей, конкурсов, фольклорных и этнокультурных праздников, посвященных памятным датам | 270 | 40 | 70 | 80 | 80 | Администрация Лоухского муниципального района, Администрации поселений, турфирмы района, Минкульт и Минэкономразвития и РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 60 | - | 20 | 20 | 20 |  |
|  | муниципальный бюджет | 30 | - | 10 | 10 | 10 |  |
|  | внебюджетные источники | 180 | 40 | 40 | 50 | 50 |  |
| 14 | Разработка стратегии развития туризма в Лоухском районе и Генерального плана развития туризма в НП «Паанаярви» | 320 | - | 140 | 180 | - | Администрация Лоухского района, НП «Паанаярви», Минэкономразвития РК (по согласованию), международные фонды |
|  | *бюджет Республики Карелия | 50 | - | 20 | 30 | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 270 | - | 120 | 150 | - |  |
| 15 | Поддержка развития перспективных специализированных видов туризма, в т.ч. сельского, природного, спортивного | 610 | 100 | 150 | 150 | 210 | Администрация Лоухского муниципального района, международные программы и фонды, Минэкономразвития РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 60 | - | 30 | - | 30 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 550 | 100 | 120 | 150 | 180 |  |
| 16 | Организация обучающих семинаров по развитию малого бизнеса в сфере туризма (организация бизнеса, бизнес-планирование, организация сельского туризма и т.д.) | 185 | 35 | 50 | 50 | 50 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 30 | - | 10 | 10 | 10 |  |
|  | муниципальный бюджет | 15 | - | 5 | 5 | 5 |  |
|  | внебюджетные источники | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| 17 | Создание образовательного информационного туристского центра в Лоухском районе | 730 | - | 40 | 340 | 350 | Администрация Лоухского муниципального района, Минэкономразвития РК (по согласованию), международные программы |
|  | *бюджет Республики Карелия | 50 | - | - | 20 | 30 |  |
|  | муниципальный бюджет | 60 | - | 20 | 20 | 20 |  |
|  | внебюджетные источники | 620 | - | 20 | 300 | 300 |  |
| Итого по направлению |  | 3535 | 440 | 825 | 1150 | 1120 |  |
| *бюджет Республики Карелия |  | 460 | 35 | 145 | 120 | 160 |  |
| муниципальный бюджет |  | 195 | - | 65 | 65 | 65 |  |
| внебюджетные источники |  | 2880 | 405 | 615 | 965 | 895 |  |
| III. Привлечение инвестиций и поддержка предпринимательства в сфере туризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Подготовка инвестиционных предложений и разработка технико-экономических обоснований инвестиционных проектов в сфере туризма: - расширение дайвинг-центра «Полярный круг» (Нильмогуба); - создание горнолыжного туристского центра; - создание туристского комплекса в урочище Кереть; - организация авиасообщения с городами Петрозаводск и Санкт-Петербург средствами малой авиации и др. | 610 | 100 | 150 | 180 | 180 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 90 | - | 30 | 30 | 30 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 520 | 100 | 120 | 150 | 150 |  |
| 19 | Обеспечение участия инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Лоухского района, в инвестиционных форумах и выставках | 60 | - | 20 | 20 | 20 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 60 | - | 20 | 20 | 20 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 20 | Отбор и размещение инвестиционных предложений на Интернет-сайте района и республиканском сайте "Республика Карелия для инвестора" | - | - | - | - | - | Администрация Лоухского муниципального района, |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 21 | Подготовка инвестиционных площадок (выбор земельных участков и подготовка их паспортов): урочище реки Кереть и прочие объекты) | 150 | - | 50 | 50 | 50 | Администрация Лоухского муниципального района, потенциальные инвесторы |
|  | *бюджет Республики Карелия |  |  |  |  |  |  |
|  | муниципальный бюджет | 150 | - | 50 | 50 | 50 |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 22 | Поддержка инвестиционной активности в сфере туризма: содействие туристским фирмам в подготовке заявок на получение льготных бюджетных кредитов, налоговых льгот, субсидирования части процентной ставки коммерческих кредитов при реализации инвестиционных проектов по реконструкции и строительству объектов инфраструктуры туризма | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию), Потенциальные инвесторы |
|  | *бюджет Республики Карелия | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 23 | Мероприятия, направленные на поиск инвесторов (ведение переговоров с заинтересованными компаниями, организация рабочих встреч и совещаний с инвесторами, оказание инвесторам организационно-методической поддержки, подписание инвестиционных соглашений и т.д.) | 190 | 30 | 60 | 50 | 50 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | *бюджет Республики Карелия | 70 | - | 30 | 20 | 20 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| 24 | Организация сбора информации, создание и ведение электронных банка данных и каталога об инвестиционных проектах в сфере туризма, проведение научно-исследовательских работ по экономике туризма | 240 | 60 | 60 | 60 | 60 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | бюджет Республики Карелия | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 120 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Итого по направлению |  | 1730 | 310 | 460 | 480 | 480 |  |
| *бюджет Республики Карелия |  | 420 | 50 | 130 | 120 | 120 |  |
| муниципальный бюджет |  | 150 | - | 50 | 50 | 50 |  |
| внебюджетные источники |  | 1160 | 260 | 280 | 310 | 310 |  |
| IV. Развитие инфраструктуры туризма и формирование конкурентоспособного туристского комплекса |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Изготовление и установка дорожных указателей, строительство стоянок для отдыха и т.д. | 200 | - | 130 | 70 | - | Администрация Лоухского муниципального района, Международные фонды, Минстрой и МВД РК (по согласованию) |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | 20 | - | 10 | 10 | - |  |
|  | внебюджетные источники | 180 | - | 120 | 60 | - |  |
| 26 | Мероприятия по подготовке туристских кадров на уровне международных требований (в т.ч. в рамках международных проектов) | 420 | 30 | 190 | 70 | 130 | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию), Международные фонды |
|  | *бюджет Республики Карелия | 50 | - | 50 | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | 20 | - | 20 | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 350 | 30 | 120 | 70 | 130 |  |
| 27 | Создание Координационного света по развитию туризма при Главе Администрации Лоухского муниципального района с участием представителей туристских фирм и осуществление его деятельности |  |  |  |  |  | Администрация Лоухского муниципального района |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 28 | Обоснование возобновления деятельности грязелечебницы в п.Пяозерский | - | - | - | - | - | Администрация Лоухского муниципального района, Администрация Пяозерского городского поселения, МУ «Лоухская районная больница» |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 29 | Увеличение мощности номерного фонда средств размещения туристов и посетителей в Лоухском районе (строительство кемпинга в п. Чкаловский; строительство туристских домиков на острове Лайдосалми (оз.Пяозеро), в пос.Пяозерский и других средств размещения (40 мест) | 25000 | 10000 | 15000 | - | - | ООО «Нериес», ООО «Вика» |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 25000 | 10000 | 15000 | - | - |  |
| 30 | Строительство береговой инфраструктуры яхт-клуба в п.Чупа | 4000 | - | - | 4000 | - | ООО «Кереть-тур» |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 4000 | - | - | 4000 | - |  |
| 31 | Строительство туристской базы в д. Зашеек (примерный объем инвестиций 2,5 млн.евро) | 87000 | - | 87000 | - | - | ООО «Вектор» |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 87000 | - | 87000 | - | - |  |
| 32 | Строительство II очереди дайвинг-центра «Полярный круг» (д. Нильмогуба) | 7645 | 820 | 6605 | 220 | - | ЗАО «Компания ПОЛЯРНЫЙ КРУГ» |
|  | **бюджет Республики Карелия | 560 | - | 410 | 150 | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 7085 | 820 | 6195 | 70 | - |  |
| 33 | Разработка и обустройство туристских маршрутов (строительство стоянок, мест отдыха, причалов и т.д.) | 270 | 60 | 60 | 70 | 80 | ФГУ НП «Паанаярви», КРОО «Бассейновый Совет Карельского побережья» |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | 270 | 60 | 60 | 70 | 80 |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| Итого по направлению |  | 124535 | 10910 | 108985 | 4430 | 210 |  |
| *бюджет Республики Карелия |  | 610 | - | 460 | 150 | - |  |
| муниципальный бюджет |  | 40 | - | 30 | 10 | - |  |
| внебюджетные источники |  | 123885 | 10910 | 108495 | 4270 | 210 |  |
| V. Развитие рекреационных территорий, зон туризма и отдыха |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Технико-экономическое обоснование создания природного парка на Северо-Карельском побережье | - | - | - | - | - | КРОО «Бассейновый Совет Карельского побережья», Международные фонды |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| 35 | Содействие в создании туристского объекта «Жилище старухи Лоухи» (место отдыха – 11 км дороги Лоухи-Лоушки) | 135 | - | 60 | 60 | 15 | Администрация Лоухского муниципального района, Администрация Лоухского городского поселения |
|  | бюджет Республики Карелия | - | - | - | - | - |  |
|  | муниципальный бюджет | 35 | - | 10 | 10 | 15 |  |
|  | внебюджетные источники | 100 | - | 50 | 50 | - |  |
| 36 | Анализ ресурсов и условий развития туризма, оценка перспективных видов туризма, создание карт-схем зон отдыха и туризма в Лоухском районе в рамках разработки Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в РК | 650 | 350 | 150 | 150 | - | Администрация Лоухского муниципального района, Министерство экономического развития РК (по согласованию) |
|  | бюджет Республики Карелия | 650 | 350 | 150 | 150 | - |  |
|  | муниципальный бюджет | - | - | - | - | - |  |
|  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |  |
| Итого по направлению |  | 785 | 350 | 210 | 210 | 15 |  |
| бюджет Республики Карелия |  | 650 | 350 | 150 | 150 | 0 |  |
| муниципальный бюджет |  | 35 | - | 10 | 10 | 15 |  |
| внебюджетные источники |  | 100 | - | 50 | 50 | - |  |
| Итого по Программе |  | 132490 | 12305 | 111200 | 6750 | 2235 |  |
| *бюджет Республики Карелия |  | 2500 | 490 | 1010 | 665 | 335 |  |
| муниципальный бюджет |  | 665 | - | 250 | 210 | 205 |  |
| внебюджетные источники |  | 129325 | 11815 | 109940 | 5875 | 1695 |  |

* - финансирование из бюджета Республики Карелия предусматривается в рамках реализации мероприятий республиканской целевой программы «Развитие туризма в Республики Карелия на 2007-2010 годы» в случае её утверждения.

** - бюджетный кредит на конкурсной основе