****

###### Российская Федерация

## Республика Карелия

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

## СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

от 2 июля 2009 года № 724

г. Сегежа

**Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к реализации в**

 **муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район»**

 **положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ**

**«Об обеспечении доступа к информации о деятельности**

**государственных органов и органов местного самоуправления»**

 В целях реализации в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке к реализации в муниципальном образовании «Сегежский муниципальный район» положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава администрации

Сегежского муниципального района Ю.М.Андреев

Разослать: в дело, ФУ, ОИТ, УД, ЮО, структурные подразделения администрации.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден |
|  | постановлением главы администрации Сегежского муниципального района от 2 июля 2009 года № 724 |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по подготовке к реализации на территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район»**

**положений Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации**

**о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки исполнения** | **Ожидаемый результат** | **ответственные** |
| **I. Нормативное правое обеспечение** |  |
| 1. | Возложение функций по организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления (далее-ОМС) на структурное подразделение администрации Сегежского муниципального района (далее-администрация), определение прав и обязанностей структурного подразделения администрации, ответственного а организацию доступа к информации о деятельности ОМС | II полугодие 2009 года | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты Сегежского муниципального района, принятие новых муниципальных правовых актов Сегежского муниципального района, касающихся доступа к информации о деятельности ОМС | Руководители ОМС, отдел информационных технологий, управление делами, юридический отдел администрации  |
| 2.  | Утверждение Положения об официальном сайте администрации и регламента его информационной поддержки | август 2009 года | Регламентация деятельности по размещению на официальном сайте администрации актуальной информации | Отдел информационных технологий, управление делами, юридический отдел администрации  |
| 3.  | Внесение изменений в муниципальные правовые акты Сегежского муниципального района о коллегиальных органах в части возможности присутствия граждан (физических лиц), представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и ОМС на заседаниях коллегиальных органов при ОМС | июль-декабрь2009 года | Регламентация порядка обеспечения доступа к информации о деятельности коллегиальных органов | Руководители ОМС, отдел информационных технологий, управление делами, юридический отдел администрации  |
| 4.  | Внесения необходимых изменений в регламенты ОМС, в инструкцию по делопроизводству, в должностные инструкции сотрудников ОМС, ответственных за работу с обращениями граждан | июль-декабрь2009 года | Регламентация порядка обеспечения доступа к информации о деятельности ОМС, работы с обращениями граждан | Руководители ОМС, отдел информационных технологий, управление делами, юридический отдел администрации  |
| **II. Создание организационно-технических и иных условий** |  |
| 5.  | Создание организационно-технических и других условий, необходимых для реализации права на доступ к информации о деятельности ОМС, а также создание муниципальной информационной системы для обслуживания пользователей информацией | 2010 г.  | Внедрение подсистемы импортирования и публикации на Официальном сайте администрации писем и обращений граждан из единой системы электронного делопроизводства и документооборота | отдел информационных технологий, управление делами администрации  |
| 6.  | Принятие мер по защите информации о деятельности ОМС, размещаемой в сети Интернет | 2010 г.  | Защита информации о деятельности ОМС в соответствии с законодательством Российской Федерации | Руководители ОМС, отдел информационных технологий администрации |
| 7.  | Организация пунктов подключения к сети Интернет в местах, доступных для пользователей информацией (в помещениях ОМС, муниципальных библиотеках, других доступных для посещения местах) | I полугодие 2010 года  | Обеспечение права неограниченного круга лиц на доступ к информации о деятельности ОМС | Руководители ОМС, отдел информационных технологий, управление делами администрации  |
| 8.  | Определение телефонов в ОМС для предоставления информации об их деятельности гражданам (физическим лицам), организациям (юридическим лицам), общественным объединениям, государственным органам и органам местного самоуправления; |
| 9.  | Организация учета расходов, связанных с обеспечением доступа к информации о деятельности ОМС, при планировании бюджетного финансирования ОМС | II полугодие 2009 года  | Планирование бюджетного финансирования деятельности ОМС | Финансовое управление Сегежского муниципального района |
| **III. Прочие мероприятия** |  |
| 10.  | Размещение в помещениях, занимаемых ОМС, информационных стендов и (или) других технических средств аналогичного назначения для ознакомления пользователей с текущей информацией о деятельности соответствующего ОМС | IV квартал 2009 года  | Обеспечение доступа к информации о деятельности ОМС | Руководители ОМС, структурных подразделений ОМС |
| 11.  | Организация информирования граждан Сегежского района о положениях Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» | до 1 января 2010 года  | Информирование населения о реализации положений Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ в Сегежском районе | Руководители ОМС, структурных подразделений ОМС, отдел информационных технологий, управление делами администрации  |
| 12.  | Рассмотрение вопроса «О реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на расширенных планерном совещании администрации и Совете общественных организаций района | IV квартал 2009 года  | Обсуждение порядка обеспечения доступа к информации о деятельности ОМС | Уполномоченное структурное подразделение администрации, помощник главы Сегежского муниципального района |