****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2016 года № 1141

Сегежа

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сегежского муниципального района Республики Карелия на период до 2020 года

В соответствии с решением Совета Сегежского муниципального района от 30 сентября 2015 г. № 191 "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сегежского муниципального района Республики Карелия на период до 2020 года", администрация Сегежского муниципального района  **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Сегежского муниципального района Республики Карелия на период до 2020 года (далее - План, Стратегия).

2. В целях ежегодного мониторинга реализации Стратегии ответственным исполнителям Плана в срок до 15 февраля, следующего за отчетным годом, предоставлять в управление экономического развития администрации Сегежского муниципального района информацию об исполнении мероприятий Плана и показатели для оценки реализации стратегических направлений, указанных в таблице 27 Стратегии.

3. Отделу информационных технологий администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin.

Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П.Векслер

Разослать: в дело, УЭР, ОСиЖКХ, КУМИиЗР, УО, ГОиЧС, помощник главы, администрации поселений-6.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Сегежского муниципального района от 27 декабря 2016 г. № 1141

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий** | | | | | | | | | | | | |
| по реализации Стратегии социально-экономического развития Сегежского муниципального района Республики Карелия  на период до 2020 года | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Мероприятия | Оценка объемов финансирования, млн. руб. | | | | | | | | | Механизмы финансирования  (в т.ч. связь с государственными программами Республики Карелия (далее - госпрограмма) | Ответствен-ные исполнители |
| **Всего** | средства федерального бюджета | | | средства бюджета Респуб- лики Карелия | средства бюджета  Сегежского  Муници-пального района | | вне- бюджет-ные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| I. Направление «Доступные и качественные услуги – населению»  Задача " Создание условий для развития системы современного образования" | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Открытие группы кратковременного пребывания детей дошкольного возраста в п. Попов Порог | 1,6 | | 1,6 | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | Муниципальная программа «Развитие образования в Сегежском районе на период 2016-2018 гг.» при условии выделения средств из федерального бюджета | Управление образование администра-ции Сегежс-кого муници-пального района (далее - Управление образования) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Обеспечение в общеобразовательных учреждениях учебно-методической базы, соответствующей требованиям федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Развитие образования в Сегежском районе на период 2016-2018 гг.» (за счет средств субвенции Республики Карелия) ;  Госпрограмма «Развитие образования в Республике Карелия » | Управление образования |
| 3. | Создание оптимальных условий получения дополнительного образования с помощью проведения районных выставок декоративно-прикладного и технического творчества, военно-патриотических и научно-технических мероприятий с участием детей с ограниченными возможностями и девиантным поведением. | нет |  |  |  |  | нет | Управление образования |
| 4. | Курсы повышения квалификации и профессиональная переподготовка руководителей и педагогов дошкольного, общего, дополнительного образования | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Развитие образования в Сегежском районе на период 2016-2018 гг.» (за счет средств субвенции Республики Карелия) | Управление образования |
| 5. | Мониторинг удовлетворенности граждан качеством образования | нет |  |  |  |  | нет | Управление образования |
| Задача " Повышение эффективности мероприятий по развитию физической культуры и спорта | | | | | | | | |
| 6. | Разработка и реализация комплекса мер по поддержке талантливых и одаренных в области спорта детей и педагогов, которые с ними работают | 0,243 | 0,00 | 0,00 | 0,243 | 0,00 | Муниципальная программа «Развитие образования в Сегежском районе на период 2016-2018 гг.» | Управление образования |
| 7. | Разработка и реализация серии информационно-пропагандистских мероприятий по тематике спортивных событий, в которых принимают участие спортсмены России и Карелии | нет |  |  |  |  | нет | Управление образования |
| 8. | Участие сборных команд Сегежского муниципального района на республиканских соревнованиях | 0,118 | 0,00 | 0,00 | 0,118 | 0,00 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Управление образования |
| 9. | Привлечение к спортивно-массовым мероприятиям широкого круга участников | нет |  |  |  |  | нет | Управление образования |
| 10. | Формирование потребности в ведении здорового образа жизни посредством привлечения населения к сдаче «ГТО» | 0,047 | 0,00 | 0,00 | 0,047 | 0,00 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Сегежском муниципальном районе на 2016-2018 годы» | Управление образования |
| 11. | Строительство 4 спортивных площадок по Проекту "Строительство и реконструкция 15 спортплощадок на территории Республики Карелия "Спортивный двор" | 24,00 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Отдел строитель-ства и жилищно-коммуналь-ного хозяйства администра-ции Сегежского муниципаль-ного района (далее - ОСиЖКХ) |
| 12. | Строительство крытого катка в г.Сегеже | 180,00 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | Администра-ция Сегежского городского поселения (по согласова-нию) |
| 13. | Строительство освещенной лыжной трассы в г. Сегеже | 10,40 |  |  | 2,60 |  | 1 этап - бюджет Сегежского городского поселения 2 ,6 млн. руб.; 2 этап - Поиск источников финансирования 7, 8 млн.руб. | Администра-ция Сегежского городского поселения (по согласова-нию) |
| 14. | Строительство спортивной площадки в пос. Валдай Сегежского муниципального района | 6,00 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | ОСиЖКХ |
| 15. | Строительство спортивной площадки в пос. Черный Порог Сегежского муниципального района | 6,00 |  |  |  |  | Поиск источников финансирования | ОСиЖКХ |
| 16. | Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона в г. Сегеже | 41,30 | 39,00 | 1,30 | 1,00 | 0,00 | Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 годы (при условии софинансирования из федерального бюджета);  Бюджет Сегежского городского поселения | Администра-ция Сегежского городского поселения (по согласова-нию) |
| Задача " Создание условий для развития творческих индустрий и формирование системы культурно- патриотического воспитания" | | | | | | | | |
| 17. | Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности и реализация творческого потенциала жителей Сегежского района:  а) увеличение числа регулярных культурных мероприятий, направленных на формирование культурно-исторического сознания местного сообщества, усиление краеведческой деятельности и возрождение народных обычаев и традиций;  б) обеспечение комплексной поддержки традиционной народной культуры в районе (фольклорных коллективов, коллективов народной музыки, мастеров народных художественных промыслов, традиционных народных праздников) | 4,94 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 0,00 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» | Заместитель главы администра-ции Сегежского муниципаль-ного района по социальным вопросам (далее - заместитель главы) |
| 18. | Разработка программы духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания молодежи с использованием культурных памятников, исторических мест и событий, литературных произведений и др., связанных с историей Сегежского района. | нет |  |  |  |  | нет | Заместитель главы ;Управление образования |
| 19. | Разработка мер, направленных на стимулирование и развитие творческих индустрий и культурных инициатив жителей Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | Заместитель главы |
| 20. | Реконструкция здания МБУ «Культурно-досуговое объединение Надвоицкого городского поселения» | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | Привлеченное внебюджетное финансирование | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию) |
| 21. | Подключение муниципальных библиотек к сети Интернет, комплектование библиотечных фондов муниципальных общедоступных библиотек | 0,07 | 0,05 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры в Сегежском муниципальном районе на 2015 -2017 гг.» | Заместитель главы |
| 22. | Реконструкция МБУ «Сегежский районный Центр культуры и досуга» | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | Привлеченное внебюджетное финансирование | ОСиЖКХ |
| 23. | Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система», г. Сегежа, ул. Мира, д.16 | 82,01 | 0,00 | 0,00 | 4,77 | 77,24 | Привлеченное внебюджетное финансирование | ОСиЖКХ |
| Задача " Создание условий для развития системы среднего и высшего профессионального образования, возможностей профессиональной подготовки инженерных кадров для нужд предприятий и организаций Сегежского района" | | | | | | | | |
| 24. | Разработка и реализация (совместно с руководством предприятий и Советом по профессиональной ориентации и подготовке кадров) системной профориентационной работы с учащимися старших классов и выпускниками школ | нет |  |  |  |  | нет | Управление образования |
| 25. | Разработка информационно-пропагандистских мероприятий (с участием средств массовой информации), направленных на воспитание у молодежи достойного отношения к людям рабочей профессии, на популяризацию «профессиональных династий» Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | Управление образования;  Государственное казенное учреждение (далее- ГКУ) "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| 27. | Создание учебно-производственных центров и площадок при градообразующих предприятиях (ОАО «Сегежский ЦБК, ОАО «СУАЛ» филиал «НАЗ-СУАЛ») | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | Привлеченное внебюджетное финансирование (средства градообразующих предприятий) | Управление экономического развития администрации Сегежского муниципального района (далее - УЭР); |
| ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| 28. | Создание системы социального партнерства учреждений профессионального образования и предприятий города, ориентированной на размещение заказов на подготовку специалистов с их гарантированным трудоустройством | нет |  |  |  |  | нет | Заместитель главы;  Управление образования;  ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| Задача " Подготовка и трудоустройство высвобождающихся специалистов" | | | | | | | | |
| 29. | Взаимодействие с ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" с образовательными учреждениями и работодателями в рамках разработки и реализации мероприятий по социальной адаптации населения (содействию занятости молодежи и безработных, социальной и психологической адаптации трудовых мигрантов, приезжающих в Сегежский муниципальный район) | 0,23 | 0,00 | 0,1744 | 0,06 | 0,00 | Госпрограмма «Содействие занятости населения в Республике Карелия » (при условии софинансирования администрации Сегежского муниципального района) | Заместитель главы; Управление образования; ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| 30. | Выработка и реализация мер по популяризации и поощрению практик преемственности инженерных, технических и рабочих поколений среди жителей Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | Заместитель главы;  Управление образования;  ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| 31. | Выработка совместно с Координационным советом предпринимателей Сегежского муниципального района предложений для обеспечения кадрами предприятий малого и среднего бизнеса (включая места для временного трудоустройства) и их регулярное обновление | нет |  |  |  |  | нет | УЭР;  ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| II. Направление"Инфраструктурное развитие территории и улучшение среды проживания" | | | | | | | | |
| Задача " Повышение эффективности жилищно-коммунального хозяйства района и активизация общественного участия в управлении жилищным фондом" | | | | | | | | |
| 32. | Создание территориальных общественных советов (далее - ТОСов) в поселениях Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | ОСиЖКХ;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| 33. | Капитальный ремонт многоквартирных домов (ремонт кровель, ремонт фасадов) центральных улиц административных центров муниципальных районов | 19,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,4 | Фонд капитального ремонта Республики Карелия ;  Средства товариществ собственников жилья и управляющих компаний | ОСиЖКХ;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| 34. | Расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | 39,14 | 23,28 | 14,27 | 1,59 | 0,00 | Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы;  Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | ОСиЖКХ;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,00 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем  молодых семей Сегежского муниципального района на 2016-2020 годы» | ОСиЖКХ |
| 36. | Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей | 85,3 | 74,21 | 7,76 | 3,33 | 0,00 | Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»;  Бюджет Сегежского городского поселения | ОСиЖКХ;  Администра-ция Сегежского городского поселения (по согласова-нию) |
| 37. | Разработка проектной документации по объекту "Прокладка трубопровода холодного водоснабжения и установка водоразборных колонок по ул. Линдозерская, ул. Анохина, ул. Лисициной, ул. Ригоева в г. Сегежа РК" | 1,6 | 0,00 | 0,00 | 1,6 | 0,00 | Бюджет Сегежского городского поселения | Администра-ция Сегежского городского поселения (по согласова-нию) |
| 38. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции 2 (второго) подъёма | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0,6 | 0,00 | Бюджет Сегежского городского поселения | Администра-ция Сегежского городского поселения (по согласова-нию) |
| Задача " Укрепление и продвижение имиджа Сегежского района на туристском рынке, использование природного и культурного потенциала района для привлечения туристов и создание условий для развития туриндустрии" | | | | | | | | |
| 39. | Проведение туристско-рекреационного зонирования территории Сегежского района и создание реестра объектов туристского показа | нет |  |  |  |  | нет | Заместитель главы;  УЭР ;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| 40. | Поддержка производства сувенирной продукции, направленной на популяризацию и продвижение Сегежского муниципального района | В пределах средств, выделенных на предоставление субсидий для создания собственного дела из федерального, регионального бюджетов и консолидированного бюджета Сегежского муниципального района | | | | | Муниципальные программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском районе на 2015-2017 гг.»;  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015 – 2017 годы» | УЭР;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| 41. | Участие в реализации проектов придорожной инфраструктуры вдоль участка автомагистрали М18 «Кола» в Сегежском муниципальном районе (автозаправочные и сервисные комплексы) | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 | Привлеченное внебюджетное финансирование | ОСиЖКХ;  УЭР;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| 42. | Деятельность туристско - информационного центра (в т.ч. в части координации деятельности турфирм и разработки проектов «Сегежские туристские маршруты» и «Карта туриста») | В пределах выделенного финансирования | | | | | Привлеченное внебюджетное финансирование | Заместитель главы ;  УЭР;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| 43. | Содействие развитию малых и средних гостиниц, гостевых домов, туристских баз и сельских усадеб в Сегежском муниципальном районе | В пределах средств, выделенных на предоставление субсидий для создания собственного дела из федерального, регионального бюджетов и консолидированного бюджета Сегежского муниципального района | | | | | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском районе на 2015-2017 гг.»;  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015 – 2017 годы» | УЭР;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Разработка программы модернизации и повышения качества улично-дорожной сети Сегежского муниципального района. | нет |  |  |  |  | нет | Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| III. Направление "Повышение эффективности экономической политики" | | | | | | | | |
| Задача " Модернизация ОА«Сегежского ЦБК», развитие инженерной инфраструктуры и содействие созданию новых производств за счет эффективного использования производственных площадок" | | | | | | | | |
| 45. | Мониторинг и содействие в реконструкции и модернизации акционерного общества "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" | 29521,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29521,10 | Привлеченное внебюджетное финансирование Группы компаний "Segezha Group" | УЭР |
| 46. | Мониторинг и содействие в строительстве газопровода «Волхов – Сегежа – Костомукша». | 800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 | Инвестиционная программа ОАО «Газпром»;  Госпрограмма «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики Республики Карелия » | ОСиЖКХ; |
|  |  |  |  |  |  |
| Задача " Модернизация и диверсификация ОАО «СУАЛ» филиала «НАЗ-СУАЛ», развитие инженерной инфраструктуры и создание условий для развития новых производств" | | | | | | | | |
| 47. | Мониторинг и содействие в реализации проекта "Создание производства алюминиевых радиаторов отопления" | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560,0 | Средства Объединенной компании "РУСАЛ" и компании "ЭЛСО группа" | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию) |
| 48. | Мониторинг и содействие в реализации проекта по развитию производственной и инженерной инфраструктуры площадки промышленного парка пгт. Надвоицы | 271,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,1 | Привлеченное внебюджетное финансирование (в т.ч. из Фонда развития моногородов) | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию);  ОСиЖКХ;  УЭР |
| 49. | Мониторинг и содействие в реализации проекта "Строительство и эксплуатация фабрики по производству чулочно-носочных изделий | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400 | Привлеченное внебюджетное финансирование (в т.ч. НО "Фонд развития моногородов") | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию);  ОСиЖКХ;  УЭР |
| 50. | Реконструкция и повышение эффективности тепловых сетей в пгт. Надвоицы и строительство новых канализационных очистных сооружений поселка | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 | Привлеченное внебюджетные финансирование (в т.ч. из Фонда содействия реформированию ЖКХ) | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию) |
|  |
| 51. | Мониторинг и содействие в создании завода по производству комплектов для малоэтажного строительства с использованием технологии PENOSTEK | 1024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,00 | Привлеченное внебюджетное финансирование (в т.ч. НО "Фонд развития моногородов") | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию);  УЭР |
|  |  | средства компании ООО «Пеностек Норд» |  |
| 52. | Создание предприятия по производству пластиковой арматуры | 173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,00 | Привлеченное внебюджетное финансирование ООО "АрКомСтройпроект" | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию);  УЭР |
| 53. | Создание предприятия по производству топливных брикетов | 123,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,66 | Привлеченное внебюджетное финансирование ООО "Центральное управление механизации" | Администра-ция Надвоицкого городского поселения (по согласова-нию);  УЭР |
| 54. | Мониторинг и оказание содействия в строительстве предприятия по производству щебня на месторождении 31-й карьер | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | Привлеченное внебюджетное финансирование | УЭР;  ОСиЖКХ |
|  |  |  |
| 55. | Мониторинг и оказание содействия в строительстве предприятия по производству щебня на месторождении "Выг", Сегежский муниципальный район | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Привлеченное внебюджетное финансирование | УЭР; ОСиЖКХ |
| 56. | Мониторинг и оказание содействия в строительстве предприятия по производству блоков на участке недр "Летний", Сегежский муниципальный район | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | Привлеченное внебюджетное финансирование | УЭР; ОСиЖКХ |
| IV. Направление «Повышение инвестиционной привлекательности района и привлечения инвестиций» | | | | | | | | |
| Задача " Повышение инвестиционной привлекательности и увеличение экономического потенциала района за счет эффективного пространственного планирования и развития" | | | | | | | | |
| 57. | Актуализация существующей Схемы территориального планирования Сегежского района, генеральных планов городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района, а также Правил землепользования и застройки с учетом заложенных в стратегию производственных и инфраструктурных проектов | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,00 | Бюджеты Сегежского муниципального района - 0, 32 млн. руб.; Сегежского городского поселения - 0,5 млн. руб.; Надвоицкого городского поселения - 0,3 млн. руб. | ОСиЖКХ;  Администрации городских поселений (по согласова-нию) |
|  |  |  |  |  |
| 58. | Организация на территории Сегежского муниципального района пунктов эвакуации населения в случае угрозы возникновения или появления опасности чрезвычайных ситуаций и их техническое оснащение (в соответствии с требованиями ГОСТ 22.3.03-94) | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | Муниципальная программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории Сегежского района на период 2017-2020 гг.» | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычай-ным ситуациям и мобилизаци-онной работе администра-ции |
|  |
| 59. | Мониторинг и оказание содействия в реконструкции участка автодороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница, км 35 – км 44 (9 км), Сегежский муниципальный район | 528,00 | 493,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | ОСиЖКХ |
| 60. | Мониторинг и оказание содействия в реконструкции участка автодороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница, км 11 – км 35 (24,5 км), Сегежский муниципальный район | 1380,00 | 1242,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | ОСиЖКХ |
| 61. | Мониторинг и оказание содействия в реконструкции железобетонных мостов на км 9+950 (113 пог. м) и км 22+700 (79 пог.м) автодороги «Кола», км 748 – Сегежа, по которой обеспечивается подъезд к технологическому парку в пос. Надвоицы | 316,00 | 284,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | Федеральная целевая программа «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» | ОСиЖКХ |
| 62. | Содействие развитию ТОСов и осуществление поддержки их проектов по развитию территории | нет |  |  |  |  | нет | ОСиЖКХ;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию ) |
|  |  |  |  |  |  |
| 63. | Проект на строительство водоочистной станции, г. Сегежа | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | Муниципальная программа "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Сегежского городского поселения" | Админстра-ция Сегежского городского поселения (по согласов-анию) |
| Задача " Использование промышленного потенциала градообразующих предприятий в целях диверсификации экономики" | | | | | | | | |
| 64. | Инвентаризация промышленных площадок на предмет возможности создания индустриальных парков. Аудит действующей инженерной и комунальной инфрастуктуры, с точки зрения полноты обеспечения потребностей парка (электроснабжения,теплоснабжение,водоснабжения,водоотве-дения и др.) | нет |  |  |  |  | нет | Администра-ция Сегежского городского поселения (по согласова-нию) |
| 65. | Определение правового статуса земельных участков и объектов недвижимости, на которых предполагается создание индустриальных парков. Разработка и реализация Дорожной карты по оформлению имущественных прав управляющих компаний индустриальных парков | нет |  |  |  |  | нет | Администрации городских поселений (по согласова-нию) |
| 66. | Разработка проектно-сметной документации планируемых индустриальных парков | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,5 | Привлеченное внебюджетное финансирование | Администра-ции городских поселений (по согласова-нию) |
| 67. | Размещение информации об инвестиционных площадках Сегежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin, портале «Республика Карелия для инвестора» | нет |  |  |  |  | нет | УЭР |
|  |  |  |  |
| 4.3. Задача " Внедрение лучших практик муниципального управления в области привлечения инвестиций и создание институтов улучшения инвестиционного климата" | | | | | | | | |
| 68. | Разработка и реализация плана создания объектов инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов на территории поселений, входящий в состав Сегежского муниципального района (включая проекты по газификации района, создание площадок индустриальных парков и др.) | нет |  |  |  |  | нет | Администра-ции городских поселений (по согласова-нию) |
| 69. | Разработка и утверждение плана повышения квалификации сотрудников администрации Сегежского муниципального района и городских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района в области инвестиционного менеджмента и улучшения инвестиционного климата | нет |  |  |  |  | нет | УЭР; Администра-ции городских поселений (по согласова-нию) |
| 70. | Создание консультативного совета директоров предприятий при Главе Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | Помощник главы Сегежского муниципального района |
| 71. | Взаимодействие с ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" по вопросам привлечения инвестиций на территорию Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | УЭР;  Администра-ции городских поселений (по согласова-нию) |
| 72. | Взаимодействие с Фондом развития моногородов по вопросам формирования программ модернизации и подготовки заявок на бюджетное финансирование инфраструктуры (в том числе промышленных парков) монопрофильных муниципальных образований Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | Администра-ции городских поселений (по согласова-нию) |
| 73. | Заключение (пролонгация) и контроль за выполнением действующих соглашений о партнерстве с хозяйствующими субъектами на территории Сегежского муниципального района | нет |  |  |  |  | нет | УЭР;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| V. Направление "Развитие предпринимательства" | | | | | | | | |
| Задача " Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории района" | | | | | | | | |
| 74. | Финансовая поддержка начинающих предпринимателей на конкурсной основе | 1,217 | 0,00 | 0,00 | 1,217 | 0,00 | Муниципальные программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском районе на 2015-2017 гг.»;  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015 – 2017 годы» | УЭР;  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
|  |  |  |  |  |  |
| 75. | Участие в Программе «Ты - предприниматель» и вовлечение молодежи в возрасте от 14 до 30 лет в предпринимательскую деятельность | нет |  |  |  |  | нет | Управление образования |
| 76. | Участие в федеральных конкурсах по поддержке предпринимательства | нет |  |  |  |  | нет | УЭР;  Администра-  ции городских поселений (по согласова-нию) |
| 77. | Предоставление инвесторам льготных условий пользования муниципальным имуществом | На договорных условиях | | | | | нет | Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом и земельными ресурсами администра-ции Сегежского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| 78. | Предоставление льгот по налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Сегежского муниципального района | На договорных условиях | | | | | нет | УЭР |
| 79. | Обеспечение размещений заказов у субъектов малого предпринимательства в соответствии с законодательством | По условиям муниципальных контрактов | | | | | Консолидированный бюджет Сегежского муниципального района | УЭР  Администра-ции городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
| Задача " Активизация предпринимательского потенциала населения" | | | | | | | | |
| 80. | Организация обучения основам предпринимательской деятельности различных групп населения: обучение пенсионеров в целях самозанятости, работающего населения в целях дополнительной занятости, безработных – в целях создания новых рабочих мест | 0,4 | 0,00 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | Госпрограмма «Содействие занятости населения в Республике Карелия » | УЭР;  Администра-ции городских поселений (по согласова-нию);  ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| 81. | Обучение безработных граждан по новым направлениям развития экономики: туризм и гостиничный сервис, экскурсионное обслуживание и туроператорская деятельность, электронная коммерция и самозанятость. | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | Госпрограмма «Содействие занятости населения в Республике Карелия» | ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" (по согласова-нию) |
| 82. | Расширение практики проведения ярмарок "выходного дня" по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров | нет |  |  |  |  | нет | Администра-ция городских и сельских поселений (по согласова-нию) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |