****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 декабря 2017 года № 1010

Сегежа

**О муниципальной программе «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Сегежского муниципального района от 9 июля 2014 г. № 876 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского муниципального района» (в редакции постановления от 9 апреля 2015 г. № 340) администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) муниципальную программу «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа);

2) план реализации муниципальной программы.

2. Реализацию муниципальной программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Сегежского муниципального района на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сегежского муниципального района по социальным вопросам Е.Н.Антонову.

Глава администрации

Сегежского муниципального района Ю.В. Шульгович

Разослать: в дело, Е.Н.Антоновой, УЭР, ФУ, МБУ «Гармония».

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Сегежского муниципального района

от 22 декабря 2017 № 1010

**Муниципальная программа**

**«Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района**

**на 2018-2020 годы»**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района**

**на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы и соисполнители | Заместитель главы администрации Сегежского муниципального района по социальным вопросам |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Сегежский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее - МБУ СКЦСОН «Гармония») |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная программа не имеет подпрограмм |
| Цель  муниципальной  программы | Создание к 2020 году системы социального обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребности граждан в социальных услугах |
| Задачи  муниципальной  программы | 1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания населения Сегежского муниципального района. 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития МБУ СКЦСОН «Гармония», укрепления его кадрового потенциала |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Оптимизация структуры и штатной численности МБУ СКЦСОН «Гармония».  2. Развитие кадрового потенциала МБУ СКЦСОН «Гармония», повышение квалификации к 2020 году не менее 70% работников от численности работающих в МБУ СКЦСОН «Гармония».  3. Повышение качества предоставления социальных услуг населению Сегежского муниципального района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального обслуживания.  2. Динамика соотношения средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Республике Карелия.  Численность работников МБУ СКЦСОН «Гармония», прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общей численности работающих в МБУ СКЦСОН «Гармония» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Республики Карелия, переданных бюджету Сегежского муниципального района на исполнение переданных полномочий, составляет 78761,0 тыс. руб., в том числе по годам:  в 2018 году – 28641,0 тыс. руб.;  в 2019 году – 25776,0 тыс. руб.;  в 2020 году – 24344,0 тыс. руб. |

**I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Социальная поддержка граждан представляет собой систему правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством отдельным категориям населения. Категории граждан – получателей социальной поддержки, меры социальной поддержки и условия ее предоставления определены федеральным законодательством, законодательством Республики Карелия, в том числе о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения.

До 2016 г. социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района осуществляли 3 муниципальных бюджетных учреждения: «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов», «Центр социальной помощи семье и детям», «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями».

В настоящее время после проведения ряда реорганизационных и оптимизационных мероприятий социальное обслуживание различных категорий населения осуществляет муниципальное бюджетное учреждение Сегежский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее - МБУ СКЦСОН «Гармония»).

**Структура сети муниципальных учреждений социального обслуживания в Сегежском муниципальном районе (2013-2017 годы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид муниципального учреждения | Количество муниципальных учреждений по состоянию  на 1 января 2013 года | Количество муниципальных учреждений по состоянию  на 1 января 2014 года | Количество муниципальных учреждений по состоянию  на 1 января 2015 года | Количество муниципальных учреждений по состоянию  на 1 января 2016 года | Количество муниципальных учреждений по состоянию  на 1 сентября 2017 года |
| Центры социального обслуживания населения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Реабилитационные центры для детей  и подростков  с ограниченными возможностями | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Центры социальной помощи семье  и детям | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

В целом в последние годы был обеспечен стабильный уровень социальной поддержки и социального обслуживания населения Сегежского района в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия в этой сфере.

Начиная с 1 января 2015 года социальное обслуживание граждан осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия.

Динамика изменения численности получателей социальных услуг и количества предоставленных им услуг с 2013 по 2016 годы, а также прогнозные показатели на 2017 и 2018 годы представлены в таблице:

**Динамика изменения численности получателей социальных услуг и количества предоставленных им услуг (2013-2018 годы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма социального обслуживания | 2013 г. | | 2014 г. | | 2015 г. | | 2016 г. | | 2017 г. (план) | | 2018 г. (план) | |
| Число получа-телей | Кол-во ооказанных услуг | Число получа-телей | Кол-во оказан-ных услуг | Число получа-телей | Кол-во оказан-ных услуг | Число получа-телей | Кол-во оказан-ных услуг | Число получа-телей | Кол-во оказан-ных услуг | Число получа-телей | Кол-во оказан-ных услуг |
| Стационарная форма социального обслуживания | 114 | 117875 | 95 | 128568 | 134 | 182289 | 87 | 209828 | 87 | 209828 | 87 | 209828 |
| Полустационарная форма социального обслуживания | 124 | 52806 | 118 | 49443 | 24 | 25124 | 64 | 30399 | 65 | 30875 | 67 | 31825 |
| Социальное обслуживание на дому | 293 | 116431 | 393 | 152264 | 325 | 108850 | 292 | 49328 | 297 | 50193 | 303 | 51207 |
| Срочные социальные услуги | 6764 | 21727 | 5213 | 16906 | 4867 | 9272 | 2162 | 3072 | 2170 | 3080 | 2175 | 3085 |
| Всего | 7295 | 308839 | 5819 | 347171 | 5350 | 325535 | 2605 | 292627 | 2619 | 293976 | 2632 | 295945 |

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания в Сегежском муниципальном районе осуществляется за счет средств субвенции, передаваемой из бюджета Республики Карелия, а также за счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.

**Объемы бюджетных и внебюджетных расходов на социальное обслуживание**

**за 2013-2016 годы и прогноз на 2017-2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Расходы на социальное обслуживание, тыс.руб. | | |  |
| Всего | в том числе | | доля внебюджетных средств, % |
| средства бюджета Республики Карелия | внебюджетные средства |
| 2013 | 46 941,9 | 41 185,5 | 5 756,4 | 12,3 |
| 2014 | 53 081,1 | 43 760,5 | 9 320,6 | 17,6 |
| 2015 | 48 396,2 | 41 963,2 | 6 433,0 | 13,3 |
| 2016 | 40 578,2 | 34 058,0 | 6 520,2 | 16,1 |
| 2017 | 39 405,2 | 31 685,0 | 7 080,0 | 21,5 |
| 2018 | 39 288,5 | 28 641,0 | 7 200,0 | 18,3 |

Проблемами социального обслуживания населения в Сегежском муниципальном районе являются:

1) очередь на получение социальных услуг в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания Республики Карелия. По состоянию на 1 ноября 2017 года в Сегежском районе 22 очередника.

Для решения указанной проблемы планируется:

а) обеспечить выполнение в полном объеме установленного планового задания по стационарной форме социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;

б) провести анализ потребности в стационарной форме социального обслуживания и организовать предоставление альтернативных социальных услуг гражданам, стоящим в очереди на получение услуг в стационарной форме социального обслуживания, в том числе в рамках использования стационарозамещающих технологий, в том числе создать «Школу по уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами»;

2) устаревшая материально-техническая база учреждений социального обслуживания.

Ветхие здания, а также здания, находящиеся в аварийном состоянии, по состоянию на 1 октября 2017 года отсутствуют. Однако для обеспечения качества социального обслуживания и комплексной безопасности необходимо провести капитальный или текущий ремонт ряда жилых и административных помещений, переданных в оперативное управление МБУ СКЦСОН «Гармония», приобрести современное технологическое и реабилитационное оборудование;

3) неразвитая сеть негосударственного сектора предоставления социальных услуг. Социальные услуги населению в основном предоставляют муниципальные учреждения социального обслуживания.

В целях развития негосударственного сектора в сфере социального обслуживания в Сегежском муниципальном районе планируется привлечение представителей некоммерческих общественных организаций к работе Попечительского совета МБУ СКЦСОН «Гармония», информирование руководителей некоммерческих организаций о возможностях выступить в качестве поставщиков социальных услуг, порядке выплаты компенсации за оказание гражданам социальных услуг, предусмотренных индивидуальными программами предоставления социальных услуг.

Одновременно планируется продолжить практику привлечения волонтеров (добровольцев) к деятельности по предоставлению социальных услуг нуждающимся гражданам;

4) недостаточный уровень доступности социального обслуживания для граждан, проживающих в удаленных населенных пунктах.

Для обеспечения доступности социальных услуг и оперативности их предоставления на базе МБУ СКЦСОН «Гармония» в 2017 г. создана социальная мобильная бригада срочной социальной помощи (далее – мобильная бригада). Согласно плану работы мобильная бригада выезжает в близлежащие и отдалённые посёлки района с целью оказания социальных услуг населению. Состав мобильной бригады формируется из штатных сотрудников (специалистов по социальной работе, социальных работников, юрисконсульта, психолога, проч.) и специалистов других учреждений и общественных организаций. Мобильная бригада обеспечивается автотранспортным средством, имеющимся в учреждении.

В задачи «мобильной бригады» входит выявление граждан, нуждающихся в помощи, и предоставление им социальных услуг по месту жительства. В 2017 году запланировано оказать социальные услуги 260 гражданам, проживающим в отдаленных районах Сегежского района. К 2018 году планируется увеличить численность получателей социальных услуг, охваченных мобильными бригадами, до 280 человек;

5) невысокий уровень оплаты труда работников МБУ СКЦСОН «Гармония».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» уровень оплаты труда социальных работников к 2018 году должен увеличиться до 100 процентов от среднемесячной начисленной заработной платы в Республике Карелия.

Среднесписочная численность социальных работников к 2017 году сократилась по сравнению с 2013 годом на 42,9% (с 77 человек в 2013 до 46 человек в 2017 году).

В целях решения поставленной задачи, начиная с 2013 года, за счет увеличения фондов оплаты труда, а также оптимизации численности социальных работников и применения систем нормирования труда осуществляется поэтапное повышение уровня оплаты труда указанной категории работников. Однако в 2016 г., из-за недостатка финансовых средств, направленных на оплату труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания, допущено снижение размера среднемесячной начисленной заработной платы социальных работников по сравнению с 2015 г.

**Динамика изменения среднемесячной начисленной заработной платы (2012-2016 годы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. | 11 409,0 | 13 320,0 | 17 853,0 | 20 371,0 | 19 752,7 |
| Темп роста к предыдущему году, % | х | 116,7 | 134,0 | 114,1 | 97,0 |
| Соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате в Республике Карелия, % | 46,0 | 48,0 | 61,0 | 78,4 | 68,2 |

6) дефицит квалифицированных кадров в муниципальных учреждениях социального обслуживания:

**Количественная и качественная характеристика социальных работников**

**на 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Среднесписочная численность (чел.) | | Вакансии на 1 января отчетного года (чел.) | Средний возраст | Образование (чел.) | | |
| Всего | в том числе в сельской местности |
| Среднее общее | Среднее профессиональное | Высшее профессиональное |
| 2013 | 77 | 34 | 0,0 | 45,0 | 41 | 35 | 1 |
| 2014 | 70 | 34 | 1,0 | 44,0 | 43 | 26 | 1 |
| 2015 | 52 | 32 | 0,0 | 44,0 | 37 | 13 | 2 |
| 2016 | 46 | 27 | 0,0 | 42,0 | 23 | 21 | 2 |
| 2017 | 46 | 22 | 1,0 | 41,5 | 24 | 20 | 2 |

С целью обеспечения качества предоставляемых социальных услуг усиливаются требования к квалификации специалистов. В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» начата работа по внедрению профессиональных стандартов социального обслуживания. Доля сотрудников МБУ СКЦСОН «Гармония», повысивших свой профессиональный уровень, в общем числе работающих в муниципальных учреждениях социального обслуживания в 2016 году составила 38,6% (39 человек). В дальнейшем необходимо сохранять достигнутый уровень повышения квалификации специалистов, ежегодного организовывать обучение не менее 10% работников от численности работающих в муниципальных учреждениях социального обслуживания.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит администрации Сегежского муниципального района своевременно и в полном объеме исполнить переданные органам местного самоуправления отдельные государственные полномочия Республики Карелия в сфере социального обслуживания граждан, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

**II. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является создание к 2020 году в Сегежском муниципальном районе системы социального обслуживания, обеспечивающей наиболее полное удовлетворение потребности граждан в социальных услугах

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

1) обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания населения Сегежского муниципального района;

2) создание благоприятных условий для устойчивого развития МБУ СКЦСОН «Гармония», укрепления его кадрового потенциала.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

повышению качества жизни жителей Сегежского муниципального района, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни;

повышению доступности, качества и безопасности, а также расширение перечня социальных услуг, предоставляемых МБУ СКЦСОН «Гармония»;

решению проблемы дефицита квалифицированных кадров в МБУ СКЦСОН «Гармония», мотивации специалистов на повышение качества предоставляемых услуг.

**III. Сроки реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в один этап с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. Этапы реализации муниципальной программы не выделяются.

**IV. Подпрограммы муниципальной программы**

В рамках муниципальной программы не предусмотрено выделение подпрограмм.

**V. Прогноз результатов муниципальной программы**

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

1) оптимизация структуры и штатной численности МБУ СКЦСОН «Гармония» на основе сокращения неэффективных, маловостребованных гражданами социальных услуг, непрофильных подразделений, перевода ряда обеспечивающих функций и социальных услуг, предоставляемых гражданам, на условия аутсорсинга и привлечения сторонних организаций в целях получения дополнительного резерва средств на повышение оплаты труда социальных работников МБУ СКЦСОН «Гармония»;

2) развитие кадрового потенциала МБУ СКЦСОН «Гармония» путем доведения средней заработной платы социальных работников до целевых показателей, указанных в Плане мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Сегежского муниципального района на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением администрации Сегежского муниципального района от 12 июля 2017 г. № 466, повышение квалификации к 2020 году не менее 70% работников от численности работающих в МБУ СКЦСОН «Гармония»;

3) повышение уровня и качества предоставления социальных услуг населению на основе:

а) укрепления материально-технической базы МБУ СКЦСОН «Гармония»;

б) привлечения негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев к предоставлению социальных услуг населению;

в) внедрения современных технологий социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов;

г) введения принципов «эффективного контракта» с работниками МБУ СКЦСОН «Гармония»: заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам), в которых конкретизированы должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для установления стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки.

Таким образом, реализация комплекса мероприятий муниципальной программы позволит в целом обеспечить достижение ее цели.

**VI. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей**

**муниципальной программы**

Перечень и значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы установлены в соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Сегежского муниципального района на 2013-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Сегежского муниципального района от 12 июля 2017 года № 466.

Сведенияо показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

**VII. Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

**VIII. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы является бюджет Республики Карелия.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 78761,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году – 28641,0 тыс. руб.;

в 2019 году – 25776,0 тыс. руб.;

в 2020 году – 24344,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий муниципальной программы в очередном финансовом году будет осуществляться с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде.

Информация о финансовом обеспечении и прогнозная оценка расходов бюджета Сегежского муниципального района приведена в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы».

**IX. Меры управления рисками с целью минимизации их влияния**

**на достижение целей муниципальной программы**

Важным условием успешной реализации муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы.

К основным факторам, которые могут повлиять на достижение ожидаемых показателей муниципальной программы можно отнести:

1. Финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий муниципальной программы в силу низкого уровня бюджетной обеспеченности. Минимизация финансовых рисков предусматривается за счет использования экономически эффективных, менее затратных инновационных социальных технологий, правильного расчета необходимых объемов средств регионального бюджета, а также привлечения внебюджетных источников.

2. Нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы. Устранение нормативных рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений.

3. Социальные риски – связаны с дефицитом кадров системы социального обслуживания населения.

Минимизация социальных рисков предусматривается за счет повышения средней заработной платы социальных работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения, повышения престижа профессии социальных работников, внедрения регламентов предоставления социальных услуг, расширения использования в практике работы социальных служб норм, нормативов и стандартов предоставления социальных услуг и др.

4. Организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неполнота системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Устранение организационных и управленческих рисков возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы»**

**Сегежского муниципального района и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей | | | | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача 1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания населения Сегежского муниципального района. | **Показатель 1.**  Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | 1 |
| 2 | Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития МБУ СКЦСОН «Гармония», укрепления его кадрового потенциала | **Показатель 2.**  Динамика соотношения средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Республике Карелия | % | 68,2 | 80 | 100 | 100 | 100 | | 1,47 |
| **Показатель 3.**  Численность работников МБУ СКЦСОН «Гармония», прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общей численности работающих в МБУ СКЦСОН «Гармония» | % | 38,6 | 40 | 50 | 60 | 70 | | 1,8 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 2

к муниципальной программе «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

**Информация об основных мероприятиях (мероприятиях) муниципальной программы «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы» Сегежского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) - № показателя |
| начала реализации | окончания реализации |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная программа «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020годы»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель: Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий населения Сегежского муниципального района на основе более широкого удовлетворения потребностей граждан услугами сферы социального обслуживания | | | | | | | | | |
| 2. | Задача 1. Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания населения Сегежского муниципального района | |  | |  | |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в государственных организациях социального обслуживания | | МБУ «Сегежский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее - МБУ СКЦСОН «Гармония») | | 2018 г. | | 2020 г. | Обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая  детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании  (2632 чел.) | Оказание в неполном объеме услуг по социальному  обслуживанию граждан старших возрастов, инвалидов, включая детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании | Показатель 1 |
| 4. | Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития МБУ СКЦСОН «Гармония», укрепления его кадрового потенциала | |  | |  | |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 2.1  Повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от уровня средней заработной платы в Республике Карелия | | МБУ СКЦСОН «Гармония» | | 2018 г. | | 2020 г. | Оперативное принятие управленческих решений в целях улучшения эффективной деятельности муниципальных учреждений социального обслуживания | Отсутствие возможности выявления лучших практик по реализации социальной политики на территории Сегежского района | Показатель 2 |
| 6. | Мероприятие 2.2. Организация систематического повышения квалификации специалистов МБУ СКЦСОН «Гармония» | | МБУ СКЦСОН «Гармония» | | 2018 г. | | 2020 г. | Рост количества специалистов, повысивших профессиональную компетенции | Снижение уровня профессиональной компетенции специалистов учреждений культуры | Показатель 3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 3

к муниципальной программе «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Социальное обслуживание населения**

**Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы» Сегежского муниципального района**

**за счет средств бюджета Сегежского муниципального района (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный  исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | **«Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2015-2017 годы»** |  | 030 | 1002 | 2500142080 | 611 | 28641,0 | 25776,0 | 24344,0 |
| Задача 1. | Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания населения Сегежского муниципального района |  | Х | Х | Х | Х | 25674,0 | 25686,0 | 24254,0 |
| Мероприятие 1.1. | Организация предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в государственных организациях социального обслуживания | МБУ «Сегежский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» (далее - МБУ СКЦСОН «Гармония») | 030 | 1002 | 2500142080 | 611 | 25674,0 | 25686,0 | 24254,0 |
| Задача 2. | Создание благоприятных условий для устойчивого развития МБУ СКЦСОН «Гармония», укрепления его кадрового потенциала |  | Х | Х | Х | Х | 2877,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1. | Повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от уровня средней заработной платы в Республике Карелия | МБУ СКЦСОН «Гармония» | 030 | 1002 | 2500142080 | 611 | 2877,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.2. | Организация систематического повышения квалификации специалистов МБУ СКЦСОН «Гармония» | МБУ СКЦСОН «Гармония» | 030 | 1002 | 2500142080 | 611 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 4

к муниципальной программе «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

**Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию муниципальной программы**

**«Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы»**

**(тыс. руб.)**

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | ... |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная  программа | «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы» | Всего | |  |  |  |  |
| бюджет Сегежского муниципального района | средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 |  |
| средства, поступающие в бюджет Сегежского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 28641,0 | 25776,0 | 24344,0 |
| средства, поступающие в бюджет Сегежского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |  |
| средства, поступающие в бюджет Сегежского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджеты муниципальных образований (поселений) | | 0 | 0 | 0 |  |
| другие источники (юридические лица и др.) | | 0 | 0 | 0 |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение 5

к муниципальной программе «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018 - 2020 годы»

**План реализации муниципальной программы**

**«Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы»**

**на 2018 год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия и мероприятий | Ответствен-ный исполни-тель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок | | | | Наименование и значение показателя непосредственного результата | | | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы (тыс.руб.) | | | |
| Начало реализации | | окончания реализации | | наименование |  | Значение | | | |
| Единица измерения | Год, предшествующий очередному финансовому году 2016г. | Очередной финансовый год 2018 г. | Первый год планового периода 2019 г. | Второй год планового периода 2020 г. | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | Очередной финансовый год 2018 г. | | Первый год планового периода 2019 г. | Второй год планового периода 2020 г. |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 |
| Муниципальная программа «Социальное обслуживание населения Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы» | Директор МБУ «Сегежский комплексный центр социального обслуживания населения «Гармония» И.Б. Швецова | | 2018 | | 2020 |  |  |  |  |  |  | 1002 | 2500142080 | 611 | 28641,0 | | 25776,0 | 24344,0 |
| Организация предоставления услуг по социальному обслуживанию граждан, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Карелия нуждающимся в социальном обслуживании, за исключением социального обслуживания указанных граждан в государственных организациях социального обслуживания | 2018 | | 2018 | Доля граждан, получивших социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в муниципальные учреждения социального обслуживания | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 1002 | 2500142080 | 611 | 25674,0 | | 25686,0 | 24254,0 |
| **Мероприятие:**  Повышение средней заработной платы социальных работников до 100% от уровня средней заработной платы в Республике Карелия | 2018 | | 2018 | Динамика соотношения средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Республике Карелия | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 1002 | 2500142080 | 611 | 2877 | | 0 | 0 |
| **Мероприятие:**  Организация систематического повышения квалификации специалистов МБУ СКЦСОН «Гармония» |  | | 2018 | | 2018 | Численность работников МБУ СКЦСОН «Гармония», прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации, от общей численности работающих в МБУ СКЦСОН «Гармония» | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 1002 | 2500142080 | 611 | 90,0 | 90,0 | | 90,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_