****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2017 года № 336

Сегежа

**Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сегежского муниципального района от 9 июля 2014 г. № 876 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского муниципального района» администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» (далее – муниципальная программа).

 2. Реализацию муниципальной программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Сегежского муниципального района на 2017 год.

 3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А. Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района по адресу: <http://home.onego.ru/~segadmin>.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сегежского муниципального района А.А.Гашкову.

 Глава администрации

Сегежского муниципального района И.П. Векслер

Разослать: в дело, КУМИиЗР, УЭР, ФУ.

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 Сегежского муниципального района

 от 25 мая 2017 г. № 336

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами**

**на 2017 год»**

(далее – муниципальная программа)

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сегежского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Подпрограммы муниципальной программы | нет |
| Цели муниципальной программы  | 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» (далее – муниципальное имущество)2. Обеспечение поступления доходов в бюджет Сегежского муниципального района (далее – бюджет района) от использования муниципального имущества  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оптимизация состава и структуры муниципального имущества 2. Создание условий для пополнения доходной части бюджета района за счет использования муниципального имущества  |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Количество объектов муниципальной собственности вовлеченных в хозяйственный оборот - 6 единиц.2. Дополнительное поступление в бюджет района доходов от использования имущества - 3 000 тыс.руб. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена инвентаризация2. Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционов3. Количество объектов муниципального имущества, реализованных в рамках Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Сегежский муниципальный района» на 2017 год» (далее – Программа приватизации)4. Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017 год (в один этап) |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составит 188 тыс. руб.Источник финансирования муниципальной программы - бюджет района. |

**Раздел I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

1. Основными задачами в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом являются:

1) проведение реформы местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части оптимизации сети муниципальных учреждений, завершение процесса разграничения муниципального имущества между районом и поселениями, обеспечение безвозмездной передачи в федеральную собственность, собственность Республики Карелия муниципального имущества, предназначенного для осуществления полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти Республики Карелия;

2) управление, распоряжение муниципальным имуществом за счет оптимизации его состава, структуры и эффективного использования;

3) обеспечение сохранности и целевого использования муниципального имущества;

4) создание условий для пополнения доходной части бюджета района.

2. В течение последних лет в районе созданы необходимые условия для достижения указанных выше задач в области управления муниципальным имуществом.

Муниципальное имущество создает необходимую материальную основу для реализации ряда полномочий органов местного самоуправления Сегежского муниципального района, предоставления муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства.

3. Решение задачи по оптимизации состава и структуры муниципального имущества достигается путем проведения инвентаризации муниципального имущества,

завершения процесса разграничения муниципального имущества, а также отчуждения неиспользуемого или неэффективно используемого муниципального имущества.

4. Решению задачи по пополнению доходной части бюджета района способствует предоставление в аренду или в собственность муниципального имущества, в том числе по результатам аукционов.

5. В 2016 году в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества поступило 1 771 тыс.руб., что на 203 тыс.руб. больше, чем в 2015 году, а от продажи муниципального имущества поступило 12 671 тыс.руб., что в сравнении в 2015 годом меньше на 7 054 тыс.руб.

6. Доходы от сдачи в аренду и от продажи муниципального имущества имеют тенденцию к сокращению по следующим причинам:

1) выкуп муниципального имущества субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

2) снижение спроса на муниципальное имущество потенциальными пользователями в условиях увеличения количества коммерческих объектов, предназначенных для сдачи в аренду;

3) расторжение ранее заключенных договоров аренды в связи с ухудшением финансового положения арендаторов;

4) неудовлетворительное и ухудшающееся состояние объектов муниципального имущества, предлагаемых к сдаче в аренду;

5) отсутствие объектов муниципального имущества, удовлетворяющих требованиям престижности месторасположения, хорошего технического состояния, близости к торговому центру населенных пунктов.

7. В настоящее время имеется ряд проблем, которые негативно влияют на эффективность управления и распоряжения муниципальным имуществом:

1) отсутствие достаточного финансирования на оформление технической документации, оценку рыночной стоимости муниципального имущества;

2) несвоевременное поступление в бюджет района доходов от использования муниципального имущества;

3) наличие муниципального имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии;

4) низкий спрос на объекты муниципального имущества, так как они требуют текущего и капитального ремонта.

8. Для повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом необходимо:

1) продолжить работу по технической инвентаризации объектов муниципального имущества;

2) привести состав муниципального имущества в соответствие с требованиями федерального законодательства;

3) провести оценку рыночной стоимости объектов муниципального имущества для последующей их приватизации или сдачи в аренду.

**Раздел II. Цели и задачи муниципальной программы**

9. В соответствии с обозначенными проблемами муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

1) повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

2) обеспечение поступления доходов в бюджет района от использования муниципального имущества.

10. Для достижения целей, указанных в пункте 9 настоящей муниципальной программы, необходимо решение следующих задач:

1) оптимизация состава муниципального имущества;

2) создание условий для пополнения доходной части бюджета района за счет распоряжения и использования муниципального имущества.

Сравнение значений показателей муниципальной программы 2017 года осуществляется с достигнутыми результатами за 2016 год.

Значения показателей муниципальной программы приведены в приложении № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» и их значениях» к настоящей муниципальной программе.

Информация об основных мероприятиях муниципальной программы представлена в приложении № 2 «Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» к настоящей муниципальной программе.

Выполнение прогнозируемых конечных результатов муниципальной программы позволит снизить расходы бюджета района на содержание муниципального имущества, сократить состав неиспользуемого муниципального имущества, а также получить дополнительные доходы в бюджет района.

Постановка на кадастровый учет 2-х объектов недвижимости, а также проведение оценки рыночной стоимости 6-ти объектов недвижимости позволит провести процедуру по дальнейшему их использованию, в том числе в целях продажи, вследствие чего будет достигнуто сокращение состава неиспользуемого муниципального имущества. Планируется, что в хозяйственный оборот будет вовлечено 6 объектов недвижимости.

Реализация муниципального имущества в рамках Программы приватизации позволит получить в бюджет района дополнительные доходы. Планируется, что от продажи имущества бюджет района дополнительно поступит 3 000,00 тыс.руб. Однако, учитывая, что процедура продажи муниципального имущества содержат этапы продажи имущества через аукцион, посредством публичного предложения и продажу без объявления цены, запланированные доходы от продажи могут быть уточнены.

**Раздел III. Сроки реализации муниципальной программы**

 11. Реализация муниципальной программы рассчитана на 2017 год (в один этап).

**Раздел IV. Эффективность реализации муниципальной программы,**

**целевые индикаторы муниципальной программы и прогноз конечных результатов муниципальной программы**

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы характеризуется исполнением основных целевых индикаторов муниципальной программы.

13. Целевыми индикаторами (показателями результата) муниципальной программы являются:

1) количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена инвентаризация (единиц);

 2) количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционов (единиц);

3) количество объектов муниципального имущества, реализованных в рамках Программы приватизации (единиц);

4) оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности (тыс.руб.).

14. За период реализации муниципальной программы планируется:

провести инвентаризацию в отношении 2-х объектов;

 провести оценку рыночной стоимости 6-ти объектов;

реализовать в рамках Программы приватизации 5 объектов;

 оплатить расходы по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности, в пределах выделенных лимитов на 2017 год в сумме 50,0 тыс.руб.

 15. Результатами муниципальной программы являются:

 1) вовлечение в хозяйственный оборот 6-ти объектов недвижимости;

 2) дополнительное поступление в бюджет района доходов от использования имущества 3 000,00 тыс.руб.

 16. Результаты муниципальной программы окажут положительное влияние на экономику района в следующих направлениях:

1) поступление запланированных доходов в бюджет района обеспечит выполнение расходной части бюджета района и позволит исполнить обязательства района по финансированию социальной сферы и других общественно значимых направлений;

2) исполнение Программы приватизации содействует развитию малого и среднего предпринимательства в районе, так как основными заявителями по участию в продаже муниципального имущества являются субъекты малого и среднего предпринимательства.

**Раздел V. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

17. Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета района. Расходы на реализацию муниципальной программы утверждаются решением Совета Сегежского муниципального района о бюджете на очередной финансовый год. В течение периода реализации муниципальной программы объемы финансирования могут уточняться.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составит 188,0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов и источники финансового обеспечения, необходимые для реализации муниципальной программы, приведены соответственно в приложениях № 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» за счет средств бюджета Сегежского муниципального района» и № 4 «Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» к настоящей муниципальной программе.

**Раздел VI. Механизм реализации муниципальной программы**

18. Общее руководство за реализацией мероприятий муниципальной программы, контроль за их выполнением осуществляет ответственный исполнитель программы – комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сегежского муниципального района (далее – комитет).

19. В ходе реализации муниципальной программы при необходимости комитетом готовятся предложения по уточнению мероприятий, объемов финансирования, исполнителей, показателей (целевых индикаторов) муниципальной программы.

20. Мероприятия выполняются в течение периода реализации муниципальной программы. План реализации муниципальной программы приведен в приложении № 5 «План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» к настоящей муниципальной программе.

**Раздел VII. Меры управления рисками в процессе реализации муниципальной программы**

21. В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться следующие риски:

1) возможные изменения действующего законодательства, затрагивающие сферу управления и распоряжения муниципальным имуществом;

2) недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы, которое может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач программы в целом.

22. Меры, направленные на минимизацию указанных рисков:

1) анализ муниципальных правовых актов Сегежского муниципального района, касающихся вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;

3) своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

Расчет значений показателей результативности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» приведен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

Невыполнение запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы приведет к получению не в полном объеме доходов в бюджет района от сдачи в арену, в собственность муниципального имущества.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к муниципальной программе«Управление муниципальнымимуществом и земельнымиресурсами на 2017 год» |
| **Сведения**  |
| **о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» и их значениях** |
| № п/п | Наименование цели (задачи) | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | значения показателей (целевых индикаторов) | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2016(базовое значение целевого индикатора (показателя результата) | 2017  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Цель 1.** Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» (далее – муниципальное имущество) |
| **1.** | **Задача 1.**  Оптимизация состава и структуры муниципального имущества | **Целевой индикатор (показатель результата)** 1.1.1.Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена текущая инвентаризация | единиц | 1 | 2 | 2 |
| **Целевой индикатор (показатель результата)** 1.1.2.Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности  | тыс.руб. | 237,2 | 50,0 | 0,2 |
| **Цель 2.** Обеспечение поступления доходов в бюджет Сегежского муниципального района (далее – бюджет района) от использования муниципального имущества |
| **2.** | **Задача 2.**  Создание условий для пополнения доходной части бюджета района за счет использования муниципального имущества | **Целевой индикатор (показатель результата) 2.2.1.** Количество объектов муниципального имущества, реализованных в рамках Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Сегежский муниципальный район» на 2017 год» | единиц | 6 | 5 | 0,8 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Целевой индикатор (показатель результата) 2.2.2.** Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционов | единиц | 12 | 6 | 0,5 |
| Примечание: В 2016 году целевой индикатор: Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности включает расходы на капитальный ремонт, общего имущества МЖД – 237,2 тыс.руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  Приложение № 2  к муниципальной программе  «Управление муниципальным  имуществом и земельными  ресурсами на 2017 год» |
| **Информация об основных мероприятиях муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год»**  |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия нереализации программы, основного мероприятия | Связь с показателями результатов муниципальной программы (подпрограммы) – № показателя |
|
| начала реализации | окончания реализации |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год»** |
| **Цель 1.** Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, в том числе земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» (далее – муниципальное имущество)  |
| **Задача 1.** Оптимизация состава и структуры муниципального имущества  |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.** Проведение инвентаризации объектов муниципального имущества | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами (далее - КУМИиЗР) | 2017 | 2017 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена инвентаризация За период реализации муниципальной программы планируется провести текущую инвентаризацию в отношении 2 объектов муниципального имущества | Отсутствие полных и достоверных сведений об объектах муниципального имущества | п. 1.1.1. |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.** Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности | КУМИиЗР | 2017 | 2017 | Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственностиЗа период реализации муниципальной программы планируется оплатить расходы в сумме 50,0 тыс.руб. | Дополнительные расходы из бюджета района на оплату государственной пошлины и процентов за пользование чужими денежными средствами (в случае получения исполнительных листов на оплату данных расходов в принудительном порядке) | п. 1.1.2.  |
| **Цель 2.** Обеспечение поступления доходов в бюджет Сегежского муниципального района (далее – бюджет района) от использования муниципального имущества |
| **Задача 2.**  Создание условий для пополнения доходной части бюджета района за счет использования муниципального имущества |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.** Реализация муниципального имущества в рамках Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Сегежский муниципальный район» на 2017 год» | КУМИиЗР | 2017 | 2017 |  Количество объектов муниципального имущества, реализованных в рамках Программы приватизации За период реализации муниципальной программы планируется реализовать в рамках Программы приватизации 5 объектов муниципального имущества | Неполучение доходов в бюджет района от реализации муниципального имущества | п. 2.2.1. |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.**  Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества, в том числе для проведения аукционов | КУМИиЗР | 2017 | 2017 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционовЗа период реализации муниципальной программы планируется провести оценку рыночной стоимости 6 объектам муниципального имущества | Ограничения в использовании объектов муниципального имущества. Неполучение доходов в бюджет района от сдачи в аренду или продажи объектов муниципального имущества | п. 2.2.2. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  Приложение № 3  к муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом и земельными  ресурсами на 2017 год» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение реализации**  |  |
|  **муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год»** |
| **за счет средств бюджета Сегежского муниципального района** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс.руб.), годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2017 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год | всего:Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сегежского муниципального района (далее - КУМИиЗР). | Х | Х | Х | Х | 188,0 |
| Х | Х | Х | Х | 188,0 |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.** Проведение инвентаризации объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» (далее – муниципальное имущество) | КУМИиЗР | 030 | 0113 | 2109002, 2100190020 | 244 | 84,0 |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.** Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности  | КУМИиЗР | 030 | 0113 | 2109203, 2100392030 | 244 | 50,0 |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.** Реализация муниципального имущества в рамках Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Сегежский муниципальный район» на 2017 год» | КУМИиЗР | нет | нет | нет | нет | нет |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.**  Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества, в том числе для проведения аукционов | КУМИиЗР | 030 | 0113 | 2109002, 2100190020 | 244 | 54,0 |
|  |  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  Приложение № 4  к муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом и земельными  ресурсами на 2017 год» |
| **Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов** **на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами** **на 2017 год»** |
|  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Источники финансового обеспечения | Оценка расходов (тыс.руб.), годы |
| 2017 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год | Всего: | 188,0 |
| бюджет Сегежского муниципального района | средства бюджета муниципального образования | 188,0 |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Приложение № 5  к муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом и земельными  ресурсами на 2017 год» |
| **План реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год»** |
| Наименование муниципальной программы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель (ГРБС, ФИО, должность) | Срок | Наименование и значение показателя непосредственного результата  | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс.руб. |
| наименование | единица измерения | значение | раздел, подраз-дел | Целевая статья | вид расходов | 2017 |
| начала реализации | окончания реализации | 2017 |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» | Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сегежского муниципально го района (далее - КУМИиЗР). Председатель КУМИиЗР - Гашкова А.А. | 2017 | 2017 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 188,0 |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.**  Проведение инвентаризации объектов муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» (далее – муниципальное имущество) | КУМИиЗР. Председатель КУМИиЗР - Гашкова А.А. | 2017 | 2017 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена инвентаризация | единиц | 2 | 0113 | 2109002, 2100190020 | 244 | 84,0 |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.** Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности | КУМИиЗР. Председатель КУМИиЗР - Гашкова А.А. | 2017 | 2017 | Оплата расходов по формированию фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения муниципальной собственности | тыс.руб. | Х | 0113 | 2109203, 2100392030 | 244 | 50,0 |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3.** Реализация муниципального имущества в рамках Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования «Сегежский муниципальный район» на 2017 год» | КУМИиЗР. Председатель КУМИиЗР - Гашкова А.А. | 2017 | 2017 | Количество объектов, реализованных в рамках Программы приватизации | единиц | 5 | нет | нет | нет | нет |
| **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4.** Оценка рыночной стоимости объектов муниципального имущества, в том числе для проведения аукционов | КУМИиЗР. Председатель КУМИиЗР - Гашкова А.А. | 2017 | 2017 | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционов | единиц | 13 | 0113 | 2109002, 2100190020 | 244 | 54,0 |
| **ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**в том числе | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 188,0 |
| ответственный исполнитель | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 188,0 |
|  Ответственный исполнитель муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2017 год» |
|  |   | А.А. Гашкова |  «\_\_\_\_» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Приложение № 6  к муниципальной программе «Управление муниципальным  имуществом и земельными  ресурсами на 2017 год» |  |
| **Расчет значений показателей результативности муниципальной программы** **«Управление муниципальным имуществом и земельными участками на 2017 год»** |
| №  | Показатель (индикатор) | Методика расчета |
| 1. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена инвентаризация | На основании данных о фактически выполненных работах по инвентаризации |
| 2.  | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, в том числе для проведения аукционов | На основании данных о фактически выполненных работах по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости |
| 3. | Количество объектов муниципального имущества, реализованных в рамках Программы приватизации | На основании данных о фактически заключенных договорах купли-продажи имущества |
| 4.  | Оплата расходов на формирование фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» | На основании данных о фактически заключенных договорах на формирование фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов, в которых расположены арендуемые и свободные помещения, находящиеся в собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_