Республика Карелия

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26  мая  2017  года  №  344

Сегежа

О реорганизации муниципального бюджетного   учреждения

«Центр социального обслуживания граждан и инвалидов»

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного  учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

В целях оптимизации деятельности учреждений, подведомственных администрации Сегежского муниципального района, в соответствии со статьями                   57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «Сегежский муниципальный район», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации Сегежского муниципального района  от 29 августа 2011 г. № 1133, администрация Сегежского муниципального района              п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать с 1 сентября 2017 года  муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов» (далее – МБУ «ЦСОГиИ») в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее – МБУ «РЦДиПсОВ»).

2.    Определить МБУ «ЦСОГиИ» правопреемником МБУ «РЦДиПсОВ».

3. Установить, что наименование и основные цели деятельности                             МБУ «ЦСОГиИ» после завершения процедуры реорганизации сохраняются без изменений.

4. Функции и полномочия учредителя МБУ «ЦСОГиИ» осуществляет администрация Сегежского муниципального района.

5.   Установить предельную штатную численность работников МБУ «ЦСОГиИ» после завершения процедуры  реорганизации в количестве  91,85  штатных единиц.

6. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реорганизации                              МБУ «ЦСОГиИ» в форме присоединения   к нему МБУ «РЦДиПсОВ».

7. Создать комиссию по реорганизации МБУ «ЦСОГиИ» в форме присоединения к нему МБУ «РЦДиПсОВ» (далее – Комиссия) и утвердить прилагаемый состав Комиссии.

8.    Установить, что Комиссия:

1)   создается для проведения мероприятий по реорганизации МБУ «ЦСОГиИ» в форме присоединения   к нему МБУ «РЦДиПсОВ»;

2) является временным коллегиальным органом и прекращает своё существование после выполнения всех реорганизационных мероприятий;

3)   в своей работе руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации.

9.  Заместителю главы администрации Сегежского муниципального района Е.Н.Антоновой обеспечить выполнение Плана мероприятий по реорганизации МБУ «ЦСОГиИ» в форме присоединения к нему МБУ «РЦДиПсОВ».

10. Уполномочить директора МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецову на совершение необходимых юридических действий, связанных с реорганизацией МБУ «ЦСОГиИ» в форме присоединения к нему МБУ «РЦДиПсОВ»:

1)  в течение трёх рабочих дней после   даты принятия настоящего постановления уведомить Межрайонную инспекцию ФНС России №2 по Республике Карелия о начале процедуры  реорганизации  МБУ «ЦСОГиИ» в форме присоединения к нему МБУ «РЦДиПсОВ»;

2)  оформить в установленном порядке заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц  записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица – МБУ «РЦДиПсОВ».

11. Отделу информационных технологий администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем  размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin.

12.     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сегежского муниципального района				                       И.П.Векслер

Разослать: в дело, Антоновой Е.Н., ФУ, КУМС, ЦСОГиИ, «РЦДиПсОВ, членам Комиссии – 7.

УТВЕРЖДЁН

постановлением  администрации

Сегежского муниципального района

от  26  мая  2017 г.  №   344

ПЛАН

мероприятий по реорганизации   муниципального бюджетного   учреждения  «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов» в форме присоединения к нему муниципального бюджетного  учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

| № п/п | Наименование мероприятия | Должность, инициалы, фамилия ответственного за выполнение | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | Уведомление работников муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (далее - МБУ «РЦДиПсОВ») в письменной форме под роспись об изменении существенных условий трудового договора, связанном с реорганизацией (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации) | Директор МБУ «РЦДиПсОВ» Е.Н.Исабекова | до 01.06.2017 |
| 2. | Уведомление работников муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов» (далее - «ЦСОГиИ») в письменной форме о предстоящей реорганизации и о праве работников прекратить в связи с этим трудовые отношения путем подачи письменного заявления (ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации) | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | до 01.06.2017 |
| 3. | Направление в Межрайонную инспекцию ФНС России №2 по Республике Карелия (далее – МИ ФНС) письменного уведомления по форме № Р12003 о начале процедуры реорганизации (п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 13.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон № 129-ФЗ) | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | в течение трех рабочих дней после даты принятия постановления администрации о реорганизации |
| 4. | Опубликование уведомлений о реорганизации в журнале «Вестник государственной регистрации» (абз. 2 п. 1 ст. 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 13.1 Закона № 129-ФЗ) | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | после внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц |
| 5. | Направление в адрес известных кредиторов уведомлений в письменной форме о начале реорганизации (п. 1 ст. 13.1 Закона № 129-ФЗ) | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова, директор МБУ «РЦДиПсОВ» Е.Н.Исабекова | в течение пяти рабочих дней после даты направления в МИ……ФНС уведомления о начале процедуры реорганизации |
| 6. | Утверждение штатного расписания МБУ «ЦСОГиИ» | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | до 29.05.2017 |
| 7. | Издание приказов МБУ «ЦСОГиИ» по личному составу о зачислении работников МБУ «РЦДиПсОВ» (ст. 75 Трудового кодекса Российской Федерации) | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | 01.09.2017 |
| 8. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам и внесение в трудовые книжки работников МБУ «РЦДиПсОВ» записи об изменении наименования работодателя в связи с его реорганизацией (п. 3.2 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69) | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | до 05.09.2017 |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств в МБУ «ЦСОГиИ» и МБУ «РЦДиПсОВ» (ст. 11 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, Приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина Российской Федерации от 13.06.1995 № 49) | Комиссии по реорганизации, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации | до 15.08.2017 |
| 10. | Обеспечение в установленном порядке закрытия лицевых счетов МБУ «РЦДиПсОВ» в органах казначейства, перечисление остатков денежных средств на соответствующие счета правопреемника (п. 29, 30 Порядка открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденного приказом Казначейства России от 29.12.2012 № 24н») | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | до 11.09.2017 |
| 11. | Составление передаточного акта (5 экземпляров), представление его в администрацию Сегежского муниципального района (далее - администрация) для утверждения (ст. 59 Гражданского кодекса Российской Федерации) | Комиссия по реорганизации | до 01.09.2017 |

| 12. | Подготовка и утверждение постановления администрации о закреплении за МБУ «ЦСОГиИ» имущества МБУ «РЦДиПсОВ» | комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации | до 01.09.2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Прием документов, материальных ценностей, объектов движимого и недвижимого имущества МБУ «РЦДиПсОВ» в объемах, подтвержденных передаточным актом, с принятием имущества и обязательств на баланс МБУ «ЦСОГиИ» | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова, директор МБУ «РЦДиПсОВ» Е.Ю.Исабекова | до 11.09.2017 |
| 14. | Представление в МИ ФНС передаточного акта, утвержденного администрацией, и учредительных документов для внесения изменений в учредительные документы МБУ «ЦСОГиИ» (ст.14 Закона № 129-ФЗ) | Директор МБУ «ЦСОГиИ» И.Б.Швецова | В течение трех рабочих дней со дня утверждения передаточного акта |
| 15. | Подготовка и утверждение постановления администрации о внесении изменений в муниципальное задание МБУ «ЦСОГиИ» | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.Н.Антонова, руководитель финансового управления Сегежского муниципального района | После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации |
| 16. | Передача архива МБУ «РЦДиПсОВ» в МБУ «ЦСОГиИ» | Комиссия по реорганизации | до 31.12.2017 |
| 17. | Представление главе администрации ежемесячного отчета об исполнении настоящего Плана | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Е.Н.Антонова | до 25 числа каждого месяца |
|  | ____________________ |  |  |

УТВЕРЖДЁН

постановлением  администрации

Сегежского муниципального района

от  26  мая  2017 г.  №  344

СОСТАВ

комиссии по реорганизации   муниципального бюджетного   учреждения  «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов»

в форме присоединения к нему муниципального бюджетного  учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

| Антонова Елена Николаевна | - заместитель главы администрации Сегежского муниципального района, председатель Комиссии |
| --- | --- |
| Швецова Ирина Борисовна | - директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов», заместитель председателя Комиссии |
| Иванова Надежда Анатольевна Члены комиссии: | - - заместитель директора муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов», секретарь Комиссии |
| Гашкова Арина Анатольевна | - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Сегежского муниципального района |
| Исабекова Елена Юрьевна | - директор муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» |
| Окатова Екатерина Александровна | - консультант юридического отдела администрации Сегежского муниципального района |
| Юрьева Виргиния Альфонсасовна | - главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов» |

---------------------