****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 июня 2017 года № 430

Сегежа

**Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») на 2017 – 2018 годы по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2016 – 2018 годы**

*(в редакции постановления от 26.12.2017 № 1037)*

В целях обеспечения сбалансированности бюджета Сегежского муниципального района администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План-график («дорожную карту») на 2017 – 2018 годы по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2016 - 2018 годы.
2. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Сегежского муниципального района Е.Н. Антонова

Разослать: в дело, ФУ-2, Антоновой Е.Н., УЭР, УО, КУМСиЗР, МИ ФНС России № 2 по РК, администрация СГП.

Утвержден

постановлением администрации

Сегежского муниципального района

от 28 июня 2017 г. № 430

*(в ред. постановления от 26.12.2017 №1037)*

**План-график («дорожная карта»)**

**на 2017 -2018 годы по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Пункт Программы оздоровления муниципаль-ных финансов Сегежского муниципально-го района** | **Ответственный исполнитель** | **Срок реализации меро-приятия** | **Механизм реализации мероприятия** | **Целевой показатель на 2017 год** | **Целевой показатель на 2018 год** |
| Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению доходов консолидированного бюджета Сегежского муниципального района (приложение 1 к Программе оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2016 – 2018 годы) | | | | | | | |
| 1. | Организация работы по выявлению земельных участков, не вовлеченных в налоговый оборот | Пункт 2 приложения 1 | Главный специалист по архитектуре и строительству администрации Сегежского городского поселения (по согласованию) | II квартал 2017 года | Проведение плановых проверок физических лиц в рамках муниципального земельного контроля | Количество проверок - 5 | - |
| 2. | Организация деятельности Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сегежского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов (далее – Комиссия) | Пункт 4 приложения 1 | Начальник управления экономического развития администрации Сегежского муниципального района (далее – администрация) | Ежемесячно в течение 2017 – 2018 годов | Проведение заседаний Комиссии | Количество заседаний Комиссии - 12 | Количество заседаний Комиссии - 12 |
| 3. | Проведение работы с руководителями предприятий, допускающими несвоевременную выплату заработной платы или выплату заработной платы ниже установленного уровня, недоимку по платежам в бюджет | Пункт 4 приложения 1 | Руководитель финансового управления Сегежского муниципального района | Ежемесячно в течение 2017 – 2018 годов | Приглашение руководителей предприятий на заседания Комиссии, запрос подтверждающих документов об устранении фактов несвоевременной выплаты заработной платы или выплаты заработной платы ниже установленного уровня, недоимки по платежам в бюджет | Дополни-тельные доходы бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 300,0 тыс. рублей | Дополни-тельные доходы бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 400,0 тыс. рублей |
| 4. | Проведение мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщиков | Пункт 4 приложения 1 | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №2 по Республике Карелия (по согласованию) | Постоянно в течение 2017 года | Проведение выездных и камеральных налоговых проверок | Дополни-тельные доходы бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 2 000,0 тыс. рублей | - |
| 5. | Увеличение базовой стоимости арендной платы за один квадратный метр общей площади | Пункт 5 приложения 1 | Председатель комитета по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами (далее – КУМИиЗР) администрации | Январь 2018 года | Принятие постановления администрации об увеличении размера базовой стоимости арендной платы за один квадратный метр общей площади недвижимого имущества муниципального образования «Сегежский муниципальный район» | - | Дополни-тельные доходы бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 90,0 тыс. рублей |
| 6. | Проведение работы по взысканию задолженности за использование муниципального имущества | Пункт 5 приложения 1 | Председатель КУМИиЗР администрации | Ежеквартально в течение 2017 – 2018 годов | Направление в адрес должников уведомлений об оплате задолженности, претензий с требованием о погашении задолженности, предупреждения об оплате задолженности по телефону | Количество уведомле-ний, претензий, предупреж-дений – 80,  дополни-тельные доходы консолиди-рованного бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 500,0 тыс. рублей | Количество уведомле-ний, претензий, предупреж-дений – 80,  дополни-тельные доходы консолиди-рованного бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 500,0 тыс. рублей |
| 7. | Увеличение налоговых доходов за счет создания новых дополнительных рабочих мест | Пункт 7 приложения 1 | Начальник управления экономического развития администрации | II квартал 2017 года | Создание новых рабочих мест в количестве 12 | Дополнительные доходы консолиди-рованного бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 59,0 тыс. рублей | - |
| 8. | Увеличение налоговых доходов за счет создания новых дополнительных рабочих мест | Пункт 7 приложения 1 | Начальник управления экономического развития администрации | III квартал 2017 года | Создание новых рабочих мест в количестве 145 | Дополни-тельные доходы консолиди-рованного бюджета Сегежского муници-пального района в объеме 427,0 тыс. рублей | - |
| 9. | Увеличение налоговых доходов за счет создания новых дополнительных рабочих мест | Пункт 7 приложения 1 | Начальник управления экономического развития администрации | IV квартал 2017 года | Создание новых рабочих мест в количестве 49 | Дополни-тельные доходы консолиди-рованного бюджета Сегежского муниципального района в объеме 54,0 тыс. рублей | - |
| Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по увеличению эффективности расходов консолидированного бюджета (приложение 2 к Программе оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2016 – 2018 годы) | | | | | | | |
| 10. | Реорганизация социальных учреждений, подведомственных администрации | Пункт 6 приложения 2 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | Сентябрь 2017 года | Присоединение муниципального бюджетного учреждения "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями"  к муниципальному бюджетному учреждению "Центр социального обслуживания граждан и инвалидов | Бюджетный эффект – 133,6 тыс. рублей  (средства бюджета Республики Карелия) | Бюджетный эффект – 1130,8 тыс. рублей  (средства бюджета Республики Карелия) |
| 11. | Увеличение объема принятых бюджетных обязательств за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации | Пункт 7 приложения 2 | Руководитель финансового управления Сегежского муниципального района | В течение 2017 и 2018 годов | Увеличение поступающих от внебюджетной деятельности доходов бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации, в результате расширения перечня и увеличения объема и стоимости оказываемых платных услуг | Бюджетный эффект – 950,0 тыс. рублей | Бюджетный эффект – 950,0 тыс. рублей |
| 12. | Внедрение систем нормирования труда в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации | Пункт 9 приложения 2 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник управления образования | В течение 2017 и 2018 годов | Увеличение доли муниципальных учреждений, подведомственных администрации, по сравнению с данными за предыдущий год, по которым утверждены положения о системе нормирования труда | 50% | 50% |
| 13. | Экономия бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Пункт 11 приложения 2 | Председатель КУМИиЗР администрации | В течение 2017 и 2018 годов | Проведение запросов котировок, электронных аукционов, конкурсов | Бюджетный эффект – 3591,0 тыс. рублей | бюджетный эффект – 850,0 тыс. рублей |
| 14. | Внедрение в муниципальных учреждениях, подведомственных администрации, системы «эффективного контракта» для руководителей учреждений | Пункт 10 приложения 2 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник управления образования | В течение 2017 и 2018 годов | Увеличение доли муниципальных учреждений, подведомственных администрации, внедривших систему «эффективного контракта» для руководителей учреждений | Доля муници-пальных учреждений, подведом-ственных администра-ции, внедривших систему «эффектив-ного контракта» для руководи-телей учреждений – 90% | Доля муници-пальных учреждений, подведом-ственных администра-ции, внедривших систему «эффектив-ного контракта» для руководи-телей учреждений – 100% |
| 15. | Проведение работы с кредитными организациями с целью уменьшения ставок по кредитам, привлекаемым в бюджет | Пункт 13 приложения 2 | Финансовое управление | В течение 2017 и 2018 годов | Направление обращений в кредитные организации об уменьшении ставок по кредитам, направляемым в бюджет | Бюджетный эффект – 518,5 тыс. рублей | Бюджетный эффект – 506,3 тыс. рублей |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_