****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03 июля 2017 года № 436

Сегежа

**Об утверждении Плана организационно - технических мероприятий,**

 **связанных с подготовкой и проведением выборов Главы Республики**

**Карелия в единый день голосования 10 сентября 2017 года**

 В соответствии с [Федеральным законом от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"](http://docs.tehekspert.ru/document/901820138), [Законом Республики Карелия от 25 мая 2017 г. № 2122-ЗРК «О выборах Главы Республики Карелия,](http://docs.tehekspert.ru/document/908012022)  пунктом 16 распоряжения Правительства Республики Карелия от 20 июня 2017 г. №349р-П, в целях оказания содействия избирательным комиссиям всех уровней в организации подготовки и проведении выборов Главы Республики Карелия администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить прилагаемый План организационно - технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Главы Республики Карелия в единый день голосования 10 сентября 2017 года (далее- План).

2. Контроль за выполнением Плана оставляю за собой.

 3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.

 И.о. главы администрации

Сегежского муниципального района Е.Н.Антонова

Разослать: в дело, Е.Н.Антоновой, УД, ЦИК РК, ТИК, главам поселений - 6, УО, О ГО, ЧС и МР, УЭР, руководителям государственных и муниципальных учреждений -17 (по списку), ОНД Сегежского района ГУ МЧС России по РК, О МВД России по Сегежскому району, «Доверие», ОИТ и ЗИ, ОЗАГС, военкомат, МБУ «ЦСОГ и И», Сегежский городской суд, ГБУ «Сегежская ЦРБ», ФКУ СИЗО № 2.

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Сегежского муниципального района

 от 03 июля 2017 г. № 436

**План**

**организационно - технических мероприятий,**

 **связанных с подготовкой и проведением выборов Главы Республики**

**Карелия в единый день голосования 10 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование мероприятий**  | **Сроки проведения** | **Ответственный за исполнение** |
|  | Предоставление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, попадающих под пункт 3 статьи 47 Федерального закона «Об основных гарантиях прав избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» | 16.06.2017 | Управление делами администрации Сегежского муниципального района (далее- администрация района) |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений, включая помещения для голосования и хранения избирательной документации (в том числе обеспечение охраны этихпомещений и избирательной документации), транспортных средств, средств связи и технического оборудования, а также оказание содействия в обеспечении требований пожарной безопасности, благоустройства и организации освещения территорий, прилегающих к избирательным участкам, иного содействия, направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий по обеспечению гарантий избирательных прав граждан Российской Федерации  | В период подготовки и проведения выборов | Администрация района администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района (далее – администрации поселений) (по согласованию) государственные и муниципальные учреждения |
|  | Обеспечение контроля засоблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования  | В период подготовки и проведения выборов | Отдел надзорной деятельности Сегежского района Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий по Республике Карелия (по согласованию)  |
|  | Проверка комплексной готовности помещений участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, в том числе состояния антитеррористической защищенности и противопожарного состояния объектов проведения выборов, мест работы избирательных комиссий  | До 1 сентября 2017 г.  | Заместитель главы администрации по социальным вопросамОтдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации района Отдел надзорной деятельности Сегежского района Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий по Республике Карелия (по согласованию) |
|  | Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности при проведении выборов Главы Республики Карелия, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, мест проведения встреч кандидатов и их доверенных лиц с избирателями и по запросам избирательных комиссий — избирательных документов при их перевозке и доставке | В период подготовки и проведения выборов | Отдел МВД России по Сегежскому району (по согласованию) |
|  | Заключение договора аренды помещения для организации работы участковой избирательной комиссии № 468 | до 01.08.2017 | Управление делами администрации района |
|  | Обеспечение публикации информации, предоставляемой Центральной избирательной комиссией Республики Карелия и территориальной избирательной комиссией Сегежского района, о ходе подготовки и проведения выборов, сроках и порядке совершения избирательных действий, сведений о кандидатах на должность Главы Республики Карелия | В период подготовки выборов и определения результатов выборов | МАУ «Редакция газеты «Доверие» |
|  | Обеспечение необходимых нормативных технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | В период подготовки и проведения выборов | Управление делами администрации района |
|  | Уточнение списка избирательных участков (их границ, мест нахождения и телефонов)  | До 15.07.2017 | Управление делами администрации района главы поселений ( по согласованию) |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения и телефонов участковых избирательных комиссий, а также мест нахождения помещений для голосования  | 19.07.2017 | Управление делами администрации районаМАУ «Редакция газеты «Доверие» |
|  |  Формирование совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Карелия списка резервных пунктов для голосования с целью организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы образованных избирательных участков  | До 15.07.2017 | Управление делами администрации района |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию Сегежского района необходимых сведений об избирателях для составления и уточнения списков избирателей в порядке, установленном Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Карелия «О выборах Главы Республики Карелия» и нормативными правовыми актами Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, Центральной избирательной комиссии Республики Карелия в соответствии со сроками, утвержденными распоряжением Главы Республики Карелия от 28.05.2014 №172-р | С 13.06. 2017  | Глава и управление делами администрации главы поселений Сегежский городской судМиграционный участок Отдела МВД России по Сегежскому району (по согласованию)Отдел записи актов гражданского состояния Сегежского района Управления ЗАГС Республики Карелия (по согласованию) Военный комиссариат (г. Сегежа и Сегежского района Республики Карелия ) (по согласованию)Федеральные казенные учреждения Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Карелия, расположенные на территории Сегежского района (по согласованию) |
|  | Составление списка избирателей в местах временного пребывания избирателей (больнице, местах содержания подстражей подозреваемых и обвиняемых, камере административно задержанных и в других местах временного пребывания) | Не позднее 09.09.2017 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сегежская центральная районная больница»Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов»Федеральное казенное учреждение "Следственный изолятор №2 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия" Отдел МВД России по Сегежскому району  |
|  | Принятие и обнародование постановления администрации района «Об утверждении перечня помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Сегежский муниципальный район», при проведении выборов Главы Республики Карелия в Сегежском муниципальном районе»  | до 10.07.2017 | Управления делами администрации  |
|  | Рассмотрение заявок на предоставление помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  | В течение трех дней со дня подачи заявок | Глава администрации района главы поселений (по согласованию) руководители муниципальных учреждений Сегежского муниципального района |
|  | Уведомление в письменной форме Центральной избирательной комиссии Республики Карелия о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Глава администрации района главы поселений (по согласованию) руководители муниципальных учреждений Сегежского муниципального района |
|  | Выделение и оборудование на территории избирательных участков специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 10.08.2017 | Главы поселений (по согласованию) по предложениям территориальной избирательной комиссии Сегежского района  |
|  | Предоставление соответствующим избирательным комиссиям при проведении голосования, в том числе досрочного, в труднодоступных и отдаленных местностях, а также вне помещения для голосования  транспортных средств с числом посадочных мест,необходимым для обеспечения равной возможности прибытия к месту голосования не менее чем двум членам избирательных комиссий с правом совещательного голоса, а также наблюдателям, выезжающим совместно с членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голосадля проведения голосования | По мере необходимости | Глава администрации районаглавы поселений (по согласованию) |
|  | Составление списка инвалидов и лица с ограниченными возможностями здоровья, изъявивших желание реализовать свое избирательное право дома  | До 05.09.2017 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан и инвалидов» |
|  | Принятие мер по реализации инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме их избирательных прав | 10.09.2017 | Заместитель главы администрации района по социальным вопросамТерриториальная избирательная комиссии Сегежского районаУчастковые избирательные комиссии |
|  | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования | 10.09.2017 | Управление экономического развития администрации районаадминистрация Сегежского городского поселения (по согласованию) |
|  | Оказание содействия избирательным комиссиям при осуществлении ими закупок работ и услуг по изготовлению избирательной документации потарифам (расценкам), установленным для организаций, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов | По мере необходимости | Управление экономического развития администрации района  |
|  | Организация в день выборов торгового и культурного обслуживания избирателей | 10.09.2017 | Заместитель главы администрации района по социальным вопросамУправление экономического развития администрации района |
|  | Оказание необходимого содействия Министерству внутренних дел по Республике Карелия, Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Карелия, Управлению Федеральной налоговой службы России по Республике Карелия, филиалу федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Карелия в осуществлении проверок в рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий | По мере необходимости | Администрация района |
|  | Оказание содействия Центральной избирательной комиссии Республики Карелия и территориальной избирательной комиссии Сегежского района в обеспечении участковых избирательных комиссий оборудованием, необходимым для применения технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода (при наличии такого оборудования) | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования | Заместитель главы администрации района по социальным вопросамОтдел информационных технологий и защиты информации администрации муниципальные учреждения Сегежского муниципального района |
|  | Организация дежурства ответственных работников администрации района | 10.09.2017 | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации района  |

**------------------------**