****

## Республика Карелия

## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 февраля 2018 года № 81

Сегежа

**Об утверждении муниципальной программы « Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района на 2018-2020 годы»**

В соответствии с постановлениями администрации Сегежского муниципального района от 09.07.2014 № 876 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сегежского муниципального района» (в редакции постановления от 09.04.2015 № 340), от 14.08.2014 №1001 «Об утверждении перечня муниципальных программ» (в редакции постановлений от 19.11.2014 № 1497, от 20.04.2015 № 386, от 17.08.2015 № 772, от 28.03.2016 № 249, от 01.12.2016 № 1033, от 01.03.2017 № 126, от 24.07.2017 № 482, 12.12.2017 № 942, 24.01.2018 № 49) администрация Сегежского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые:

1) муниципальную программу «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы» (далее – муниципальная Программа);

2) план реализации муниципальной Программы.

2. Реализацию муниципальной Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Сегежского муниципального района на соответствующий финансовый год.

3. Отделу информационных технологий и защиты информации администрации Сегежского муниципального района (Т.А.Слиж) обнародовать настоящее постановление путем размещения официального текста постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района <http://home.onego.ru/~segadmin>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Сегежского муниципального района Ю.В. Шульгович

Разослать: в дело, УЭР, Е.Н.Антоновой ФУ, ОСиЖКХ, отдел по делам ГО, ЧС и МР.

Утверждена

постановлением администрации

Сегежского муниципального района

от 01 февраля 2018 г. № 81

**Муниципальная программа**

«Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы» **(далее – Муниципальная программа)**

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономического развития Администрация Сегежского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | 1) Заместитель главы администрации  по социальным вопросам;  2) Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации;  3) Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации |
| Подпрограммы муниципальной программы | Муниципальная программа не имеет подпрограмм |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития туризма |
| Задачи муниципальной программы | 1.Привлечение инвестиций в сферу туризма.  2.Организация и проведение событийных мероприятий, способствующих привлечению туристских потоков.  3.Рекламно-информационное обеспечение сферы туризма, включение района в единое информационное туристское пространство республики.  4.Реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности туристов. |
| Конечные результаты муниципальной программы | 1. Повышение конкурентоспособности местных туристских продуктов и формирование благоприятного туристского имиджа Сегежского района в Республике Карелия и за ее пределами. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Количество средств размещения туристов, мест;  2. Мощность номерного фонда средств размещения туристов, мест;  3. Число турфирм и предпринимателей, работающих в сфере въездного туризма в районе, единиц  4. Выполнение календаря событийных мероприятий Сегежского муниципального района, % в год. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап  С 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников | Финансирование Программы осуществляется за счет внебюджетных источников и составляет 1342,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 г. – 447,5 тыс. руб.  2019 г. – 447,5 тыс. руб.  2020 г. – 447,5 тыс. руб. |

1. **Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы**

1. Согласно [Стратегии](consultantplus://offline/ref=A2CFE177FE1C3224A8A36AB85E1ADDE7C46E39C7BD3C7BEC75AC08EF16ABDBA0448CD1D9D2D648BA6C9C60O5fAH) социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года N 1755-IV ЗС, для интенсивного развития республики требуется диверсификация ее экономики. За счет развития новых видов экономической деятельности предусматривается постепенный переход от моноэкономики, основанной на добывающей промышленности, к полиэкономической системе. При этом туризм отнесен к приоритетным отраслям развития - к 2020 году туристская индустрия должна стать одной из составляющих экономической базы региона наряду с лесопромышленным и горнопромышленным комплексами.

Стратегией социально-экономического развития Сегежского муниципального района Республики Карелия на период до 2020 года, утвержденной Советом Сегежского муниципального района от 30 сентября 2015 года № 191, укрепление и продвижение имиджа Сегежского муниципального района (далее - район) на туристском рынке, использование природного и культурного потенциала района для привлечения туристов и создание условий для развития туриндустрии определено как комплекс детализирующих мероприятий социально-экономического развития района.

Территория района уже сейчас представляет особый интерес для субъектов туристического бизнеса, разрабатываются и реализуются специализированные туры. Однако этот процесс идет в большей мере стихийно, без координации и регламентации между основными реализуемыми мероприятиями и проектами. При этом происходит неравномерное распределение туристкой нагрузки по территории и отсутствует система продвижения территории как единого бренда. Это не позволяет использовать туристский потенциал района в полной мере и сдерживает его рост.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Сегежском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) является практическим среднесрочным программным инструментом реализации разработанной стратегии развития туризма в районе.

Муниципальной программой определена система организационных и технических мероприятий, реализация которых позволит объединить усилия администрации и субъектов туристской деятельности для развития туризма на территории, и позволит ему стать одной из точек социально-экономического развития района.

**II. Цели и задачи Муниципальной программы**

2. Принятие Муниципальной программы позволит обеспечить системный подход, четкое распределение задач, а также слаженность действий по формированию и развитию на территории района туристкой отрасли, повышение конкурентоспособности местных туристических продуктов, формирование благоприятного туристского имиджа района, увеличение вклада туристкой сферы в экономику района, постепенное увеличение количества рабочих мест, сохранение и рациональное использование культурного и природного наследия района.

3. Целью реализации Муниципальной программы является создание условий для развития туризма на территории района.

4. Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели, следующие:

1) привлечение инвестиций в сферу туризма;

2) организация и проведение событийных мероприятий, способствующих привлечению туристских потоков;

3) рекламно-информационное обеспечение сферы туризма, включение района в единое информационное туристское пространство Республики Карелия;

4) реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности туристов.

**III. Сроки реализации Муниципальной программы**

5. Реализация Муниципальной программы рассчитана на период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2020 г

**IV. Подпрограммы Муниципальной программы**

6. Муниципальная программа не имеет подпрограмм. Основные направления Муниципальной программы соответствуют её задачам.

**V. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы**

7. Результатом реализации Муниципальной программы станет формирование в районе сферы туристской деятельности обеспечивающей, с одной стороны, потребности граждан в разнообразных туристских услугах, а с другой - превращение туристской деятельности в доходную отрасль экономики района.

Главный социальный эффект программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребностей населения района прежде всего в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья.

Реализация Муниципальной программы станет одним из факторов, способствующих решению проблемы занятости населения, созданию рабочих мест, как в сфере туризма, так и в сопряженных с ним отраслях. Формирование туристского комплекса окажет стимулирующее воздействие на развитие малого предпринимательства. В результате достижения цели программы будут созданы условия для сохранения и возрождения объектов культурно-исторического и природного наследия.

Развитие туристской сферы позволит обеспечить поступления в федеральный, республиканский и местный бюджеты, за счет увеличения доходов от туристских услуг и связанных с ними видов деятельности. Выполнение поставленных задач Муниципальной программы будет способствовать привлечению в район инвестиций для создания туристских объектов и формировании современной туристской инфраструктуры.

**VI. Перечень и значения целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы**

8. Целевыми индикаторами Муниципальной программы являются:

1) количество средств размещения туристов;

2) мощность номерного фонда средств размещения туристов;

2) число турфирм и предпринимателей, работающих в сфере въездного туризма;

3) выполнение календаря событийных мероприятий района.

9. Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы и их значениях приведены в приложении 1 к настоящей Муниципальной программе.

**VII. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы**

10. Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы, их краткое описание, сроки реализации, ожидаемые результаты приведены в приложении 2 к настоящей Муниципальной программе.

**VIII. Финансовое обеспечение Муниципальной программы**

11. Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет внебюджетных средств, включая собственные средства организаций сферы туризма, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, средства частных отечественных и зарубежных инвесторов, целевые отчисления от прибыли организаций, заинтересованных в развитии туризма (на добровольной и договорной основе).

Общий объём финансовых средств, необходимых для реализации системы программных мероприятий, составляет 447,5 тыс. рублей ежегодно.

Объемы финансирования Муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета района на очередной финансовый год с учетом фактически достигнутых результатов реализации Муниципальной программы и изменения социально-экономической ситуации района.

12. Финансовое обеспечение Муниципальной программы отражается в соответствии с бюджетными ассигнованиями утвержденными решением Совета Сегежского муниципального района о бюджете района на очередной финансовый год и плановый период.

13. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов Муниципальной программы представлено в приложении 3 и приложении 4 к настоящей Муниципальной программе.

**IX. Меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы**

14. Важным условием успешной реализации Муниципальной программы является управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей Муниципальной программы.

15. В процессе реализации Муниципальной программы могут проявиться следующие риски:

1) возможные изменения действующего законодательства, затрагивающие сферу туризма;

2) недостаточное финансирование мероприятий Муниципальной программы, которое может повлечь за собой их невыполнение и, как следствие, невыполнение целей и задач программы в целом.

16. Меры, направленные на минимизацию указанных рисков:

1) постоянный мониторинг реализации Муниципальной программы, а также эффективного использования бюджетных средств;

2) анализ муниципальных правовых актов района, касающихся вопросов развития сферы туризма;

3) определение приоритетов для первоочередного финансирования;

4) своевременное внесение изменений в Муниципальную программу.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

«Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы»**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей | | | | Отношение значения показателя последнего года реализации программы к отчетному |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Цель:  Создание условий для развития туризма | Количество средств размещения туристов | мест | 13 | 14 | 14 | 15 | 1,15 |
| 2 | Мощность номерного фонда средств размещения туристов | мест | 220 | 225 | 225 | 230 | 1,04 |
| 3 | Число турфирм и предпринимателей, работающих в сфере въездного туризма | единиц | 5 | 6 | 7 | 8 | 1,6 |
| 4 | Выполнение календаря событийных мероприятий Сегежского муниципального района. | % | 80 | 80 | 85 | 85 | 1,06 |

|  |
| --- |
| Приложение 2  к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2018 годы |

**Информация**

**об основных мероприятиях муниципальной программы**

«Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование задачи и мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание и его значение) | Последствия не реализации программы, основного мероприятия | | Связь с показателями результатов программы,  № показателя |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1. | Задача: привлечение инвестиций в сферу туризма | | | | | | | |
| 1.1 | Оказание содействия в строительстве туристических объектов и инфраструктуры на территории Сегежского муниципального района | Отдел строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Сегежского муниципального района (далее – ОСиЖКХ);  Управление экономического развития администрации Сегежского муниципального района (далее - УЭР) | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Развитие инфраструктуры туризма и смежных отраслей на территории Сегежского муниципального района (далее - района ) | Рост отставания района в уровне развития туристской инфраструктуры | | 1, 2, 3 |
| 1.2 | Организация мероприятий по легализации предпринимательской деятельности в сфере туризма на территории Сегежского муниципального района | УЭР | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Повышение качества туристских услуг;  улучшение образа района, как благоприятный для туризма | Сохранение качества туристского обслуживания на сложившемся уровне | | 1, 2, 3 |
| 1.3 | Административное обеспечение деятельности | УЭР | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Мониторинг основных показателей развития туризма в районе | Неверное и несвоевременное определение проблемных точек, вопросов, требующих оперативного решения | | 1, 2, 3 |
| 2. | Задача: организация и проведение событийных мероприятий, способствующих привлечению туристских потоков | | | | | | | |
| 2.1 | Разработка событийного календаря Сегежского муниципального района | УЭР | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Внедрение в сформированный туристский продукт дополнительной информации, интересующей потребителя | Сохранение качества туристского обслуживания на сложившемся уровне | 3, 4 | |
| 2.2 | Организация выполнения мероприятий событийного календаря Сегежского муниципального района | Заместитель главы администрации Сегежского муниципального района по социальным вопросам (далее - заместитель главы) | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Создание и развитие событийных туристских брендов района как инструмента повышения туристской привлекательности, в том числе для инвесторов | Отставание на рынках туристского спроса от регионов, успешно эксплуатирующих существующие и выдвигающих новые событийные туристские бренды | 3, 4 | |
| 3. | Задача: рекламно-информационное обеспечение сферы туризма, включение района в единое информационное туристское пространство Республики Карелия | | | | | | | |
| 3.1 | Поддержка и обновление информации для предпринимателей  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района | УЭР | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Создание и развитие динамичной и современной базы информационных ресурсов для оптимизации информирования о туристско-рекреационном потенциале района, создание конкурентных преимуществ в плане информированности путешествующих по Республике Карелия | Несоответствие информационного представления и сопровождения турпродукта современным требованиям, ведущее к упущенным возможностям на рынках туристского спроса | 3, 4 | |
| 3.2 | Разработка и ведение страницы туристко - иформационного центра в г. Сегежа в социальной сети vk.come. "ВКонтакте" | Заместитель главы | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Увеличение числа ресурсов, информирующих о туристском потенциале района и туристском предложении района | Недостаточное количество ресурсов, информирующих о туристском района и туристском предложении района | 3, 4 | |
| 3.3 | Участие в семинарах, конференциях, форумах по проблемам: развития туризма, подготовки кадров для индустрии туризма, разработки турпродуктов | Заместитель главы,  УЭР | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Обмен опытом, передовыми практическими достижениями в сфере туризма, создание дополнительных предпосылок для повышения качества туристского обслуживания | Недостаточное знание и использование передовой отечественной и мировой практики, отсутствие дополнительных предпосылок для повышения качества туристского обслуживания | 3 | |
| 4. | Задача: реализация мероприятий, направленных на обеспечение безопасности туристов | | | | | | | |
| 4.1 | Организация связи для обеспечения контроля за прохождением туристскими группами маршрута по территории Сегежского района | Отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации Сегежского муниципального района (далее – Отдел по делам ГО, ЧС И МР АСМР) | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Снижение количества погибшего и травмированного населения, происшествий на водных объектах | Увеличение количества погибшего и травмированного населения, происшествий на водных объектах | 3 | |
| 4.2 | Проведение разъяснительной работы с представителями предпринимательства, оказывающими туристские услуги на территории Сегежского муниципального района, по вопросам безопасности при прохождении туристских маршрутов, отдыха на воде и действий в случае чрезвычайных ситуаций. | Отдел по делам ГО, ЧС И МР АСМР | 01.01.2018 | 31.12.2020 | Снижение количества погибшего и травмированного населения, снижение экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах | Увеличение количества погибшего и травмированного населения, увеличение экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, происшествий на водных объектах | 3 | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 3  к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы» |

**Финансовое обеспечение**

**реализации муниципальной программы «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района**

**в 2018-2020 годы» за счет средств бюджета Сегежского муниципального района (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы» | всего | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Администрация Сегежского муниципального района | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
|  | | | | | | | | | | |
| Мероприятия муниципальной программы | Оказание содействия в строительстве туристических объектов и инфраструктуры на территории Сегежского муниципального района | ОСиЖКХ | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Организация мероприятий по легализации предпринимательской деятельности в сфере туризма на территории Сегежского муниципального района | УЭР | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Административное обеспечение деятельности | УЭР | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
|  | Разработка событийного календаря Сегежского муниципального района | УЭР | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Организация выполнения мероприятий событийного календаря Сегежского муниципального района | Заместитель главы | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Поддержка и обновление информации для предпринимателей  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района | УЭР | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Разработка и ведение страницы туристко - иформационного центра в г. Сегежа в социальной сети vk.come. "ВКонтакте" | Заместитель главы | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Участие в семинарах, конференциях, форумах по проблемам: развития туризма, подготовки кадров для индустрии туризма, разработки турпродуктов | УЭР | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
| Организация связи для обеспечения контроля за прохождением туристскими группами маршрута по территории Сегежского района | Отдел по делам ГО, ЧС И МР АСМР | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |
|  | Проведение разъяснительной работы с представителями предпринимательства, оказывающими туристские услуги на территории Сегежского муниципального района, по вопросам безопасности при прохождении туристских маршрутов, отдыха на воде и действий в случае чрезвычайных ситуаций. | Отдел по делам ГО, ЧС И МР АСМР | X | X | X | X | нет | нет | нет | нет |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Приложение 4  к муниципальной программе «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы» |

**Финансовое обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов поселений, средств юридических лиц и других источников на реализацию** муниципальной программы «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы»

(тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансового обеспечения | | Оценка расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная  программа | «Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы»  Мероприятие:  Организация выполнения мероприятий событийного календаря Сегежского муниципального района | Всего | | 447,5 | 447,5 | 447,5 |
| бюджет Сегежского муниципального района | средства бюджета муниципального образования | 0 | 0 | 0 |
| средства, поступающие в бюджет Сегежского муниципального района из бюджета Республики Карелия | 0 | 0 | 0 |
| средства, поступающие в бюджет Сегежского муниципального района из федерального бюджета | 0 | 0 | 0 |
| средства, поступающие в бюджет Сегежского муниципального района из бюджетов поселений | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (поселений) | | 0 | 0 | 0 |
| другие источники (юридические лица и др.) | | 447,5 | 447,5 | 447,5 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| Утвержден  постановлением администрации Сегежского муниципального района  от 12 декабря 2017 г. № 944 |

# 

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Развитие туризма на территории Сегежского муниципального района в 2018-2020 годы»

**НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД**

| Наименование подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия и мероприятий, | Ответственный исполнитель | Срок | | | | Наименование и значение показателя непосредственного результата | | | | | | | | | | | | Код бюджетной классификации | | | Расходы  (тыс. руб.) | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | | окончания реализации | | наименование | | Единица измерения | | Значение | | | | | | | | раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 |
| Мероприятия: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание содействия в строительстве туристических объектов и инфраструктуры на территории Сегежского муниципального района | ОСиЖКХ, УЭР | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Обращения в сфере строительства, поддержки предпринимательства | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Организация мероприятий по легализации предпринимательской деятельности в сфере туризма на территории Сегежского муниципального района | УЭР | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Количество организованных мероприятий с привлечением территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по формированию и поступлению налоговых и неналоговых доходов, правоохранительных органов, государственных внебюджетных фондов, администраций городских и сельских поселений | | единиц | | 0 | | 4 | | 4 | | 4 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Административное обеспечение деятельности | УЭР | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Количество проведенного мониторинга основных показателей развития туризма в районе | | единиц | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Разработка событийного календаря Сегежского муниципального района | УЭР | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Событийный календарь Сегежского муниципального района | | единиц | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Организация выполнения мероприятий событийного календаря Сегежского муниципального района | заместитель главы | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Объем выполнения событийного календаря Сегежского муниципального района | | % | | 80 | | 80 | | 85 | | 85 | Х | Х | Х | 447,5 | 447,5 | | 447,5 |
| Поддержка и обновление информации для предпринимателей на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района, размещение информации о туристском потенциале района в сети «Интернет» | УЭР | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Объем информации для предпринимателей о туристском потенциале района, находящейся в распоряжении администрации Сегежского муниципального района и подведомственных учреждений | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Разработка и ведение страницы туристко - иформационного центра в г. Сегежа в социальной сети vk.come. "ВКонтакте" | Заместитель главы | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Страницы туристко - иформационного центра в г. Сегежа в социальной сети vk.come. "ВКонтакте" | | единиц | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Участие в семинарах, конференциях, форумах по проблемам: развития туризма, подготовки кадров для индустрии туризма, разработки турпродуктов | Заместитель главы,  УЭР | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Объем участия в мероприятиях | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Организация связи для обеспечения контроля за прохождением туристскими группами маршрута по территории Сегежского района | Отдел по делам ГО, ЧС и МР АСМР) | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Объем организации связи для обеспечения контроля за прохождением туристскими группами маршрута | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Проведение разъяснительной работы с представителями предпринимательства, оказывающими туристские услуги на территории Сегежского муниципального района, по вопросам безопасности при прохождении туристских маршрутов, отдыха на воде и действий в случае чрезвычайных ситуаций. | Отдел по делам ГО, ЧС и МР АСМР | | 01.01.2018 | | 31.12.2020 | | Доля турфирм и предпринимателей, работающих в сфере въездного туризма в районе с которыми проведена разъяснительная работа по вопросам безопасности от общего количества турфирм и предпринимателей, работающих в сфере въездного туризма в районе | | % | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | Х | Х | Х | нет | нет | | нет |
| Итого по муниципальной  программе | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | | **X** | **X** | **X** | **X** | 447,5 | 447,5 | | 447,5 |

Ответственный исполнитель муниципальной программы

начальник управления экономического развития

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Раутанен

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.