**Отчет**

о выполнении мероприятий плана обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Сегежском муниципальном районе по состоянию на 31 декабря 2017 года (выполнение Постановления СМР от 25 марта 2015г. № 278)

| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Вид документа** | **Срок** | **Ответственные исполнители** | **Информация о выполнении (результат, финансирование)**  | **Проблемы реализации мероприятия и предложения по их решению** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Активизация экономического роста |
| Стабилизационные меры |
| 1. | Взаимодействие с ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" по вопросам привлечения инвестиций на территорию Сегежского муниципального района  | Соглашение о сотрудничестве | 2015-2017 годы | Управление экономического развития администрации Сегежского муниципального района (далее - УЭР)Администрация Сегежского городского поселения (по согласованию) | Администрациями Сегежского муниципального района и Сегежского городского поселения заключены соглашения о сотрудничестве и информационной поддержке с ОАО "Корпорация развития Республики Карелия", направлена информация о свободных производственных площадках на территории Сегежского муниципального района. 25 января 2017 года в рамках расширенного заседания Координационного Совета предпринимателей Сегежского городского поселения и Проектной команды по реализации КИПа моногорода Сегежа на период до 2020 года с участием предпринимателей города Сегежа была проведена встреча с представителями ОАО "Корпорация развития Республики Карелия". На встречи обсуждались вопросы :1. Формы государственной поддержки инвесторов в монопрофильных муниципальных образованиях.2. Создание промышленных площадок на территории муниципального образования.3. Услуги АО «Корпорация развития Республики Карелия» по сопровождению проектов в режиме «одного окна» и привлечению инвестиций.В настоящее время проводится совместная работа по привлечению инвесторов на территории моногородов Сегежа и Надвоицы. |  |
| 2. | Взаимодействие с Фондом развития моногородов по вопросам формирования программ модернизации и подготовки заявок на бюджетное финансирование инфраструктуры (в том числе промышленных парков) монопрофильных муниципальных образований Сегежского муниципального района  |  | 2015-2017 годы | Администрации Сегежского и Навдоицкого городских поселений (далее администрации городских поселений) (по согласованию) |  В целях создания промышленного парка в п. Навдоицы (далее - Парка) полномочиями по взаимодействию с НО «Фонд развития моногородов» ( далее- Фонд), оформлением заявок на бюджетное финансирование наделено ООО «Управляющая компания промпарком», основанная на базе ОАО "Корпорация развития Республики Карелия". Органами местного самоуправления Сегежского района предоставляется вся необходимая информация, запрашиваемая ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" и Фондом.  При поддержке Фонда обучены команды, управляющие проектами развития моногородов Надвоицы и Сегежи . В июне 2017 г. в г. Сегежа при поддержке Правительства Республики Карелия, Фонда и администрации Сегежского городского поселения проведена стратегическая сессия «Инвестиционные ниши моногородов Карелии». Целью стратегической сессии являлся поиск перспективных инвестиционных ниш в моногородах Республики Карелии для реализации инвестиционных проектов. На сессии рассматривались перспективы развития туризма, лесопромышленного, горнопромышленного и рыбохозяйственного комплексов в моногородах Карелии. В июле 2017 года в рамках мероприятий Делового форума «Карелия: точка роста» представители администраций Сегежского городского поселения и Сегежского муниципального района приняли участия во встречи глав монопрофильных муниципальных образований с директором НКО «Фонд развития моногородов». На встречи обсуждались проблемные вопросы связанные с реализацией Программ комплексного развития моногородов. |  |
| 3. | Организация работы Комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сегежского муниципального района, вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов (далее - Комиссия по мобилизации дополнительных доходов) | Решения Комиссии по мобилизации дополнительных доходов | 2015-2017 годы | УЭР,Финансовое управление Сегежского муниципального района (далее - Финансовое управление) |  В Сегежском муниципальном районе создана комиссия по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Сегежского муниципального района, по вопросам обеспечения полной и своевременной выплаты заработной платы, поступления страховых взносов.Проведено 36 заседаний комиссий, на которые были приглашены в:1) 2015г. - 48 организаций, 45 индивидуальных предпринимателей, 1 товарищество собственников жилья;2) 2016г. - 52 организации, 28 индивидуальных предпринимателей, 1 нотариус, 1 председатель производственного кооператива;3) 2017г. - 43 организаций, 40 индивидуальных предпринимателей.Подготовлено и направлено в Прокуратуру Сегежского района, Государственную инспекцию труда в Республике Карелия для проведения проверки соблюдения трудового законодательства в:1) 2015г. - 11 обращений;2) 2016г. - 3 обращений;;3) 2017г - 14 обращений.  |  |
| 4. | Обеспечение постоянного мониторинга и контроля за своевременной и полной выплатой заработной платы работникам муниципальных учреждений Сегежского муниципального района  |  | 2015-2017 годы | Финансовое управление, заместитель главы администрации Сегежского муниципального района по социальным вопросам (далее - заместитель главы ) |  В муниципальных учреждениях обеспечена выплата заработной платы в установленный срок и в полном объеме. |  |
| 5. | Заключение (пролонгация) на 2015 год и контроль за выполнением действующих соглашений о партнерстве с хозяйствующими субъектами на территории Сегежского муниципального района  | Соглашения администрации Сегежского муниципального района, городских и сельских поселений о партнерстве с хозяйствующими субъектами | 2015-2017 годы | УЭР,администрации городских и сельских поселений, входящих в состав Сегежского муниципального района ( далее - администрации городских и сельских поселений)(по согласованию) |  На территории района заключено 17 соглашений о партнерстве с хозяйствующими субъектами с целью реализации мероприятий по подготовке к 100-летию образования Республике Карелия, условия соглашений выполняются в полной мере.  |  |
| 6. | Внесение изменений в План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета Сегежского муниципального района и совершенствование долговой политики на 2015-2016 годы | Постановление администрации Сегежского муниципального района | до 1 мая 2015 года | Финансовое управление,Заместитель главы,УЭР,Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Сегежского муниципального района ( далее - КУМС) |  Постановлением администрации Сегежского муниципального района от 28.12.2016 № 1147 утверждена Программа оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2016-2018 годы (далее - Программа).Постановлением администрации Сегежского муниципального района № 247 от 19.04.2017 г. внесены изменения в Программу.Постановлением администрации Сегежского муниципального района № 430 от 28.06.2017 г. утвержден План-график («дорожная карта») на 2017 – 2018 годы по реализации Программы оздоровления муниципальных финансов Сегежского муниципального района на 2016 – 2018 годы. |  |
| 7. | Инвентаризация расходных обязательств Сегежского муниципального района в зависимости от приоритетности расходов:а) обязательства, не подлежащие сокращению при любых сценарных условиях развития экономики;б) обязательства, возможные к сокращению в текущем финансовом году и плановом периоде (перенос исполнения на будущие периоды) | Предложения по оптимизации бюджетных расходов | до 1 мая 2015 года; 2016-2017 годы | Заместитель главы,Управление образования администрации Сегежского муниципального района ( далее - Управление образования ),Финансовое управление |  В результате проведенного анализа расходов в сфере образования, сфере культуры и социальной защиты Сегежского муниципального района установлено, что все обязательства не подлежат сокращению при любых сценарных условиях развития экономики. |  |
| 8. | Реализация Программы приватизации муниципального имущества муниципального образования "Сегежский муниципальный район" на 2015 год | Постановление администрации Сегежского муниципального района  | 2015 год | КУМС |  За 2015 год продано: 1) 4 помещения в г. Сегеже общей площадью 522,6 кв.м.площадью 2) помещение площадью 33,8 кв.м. и отдельно стоящее здание бани площадью 90,2 кв.м., расположенные в д. Каменный Бор, всего общей площадью 124,0 кв.м; 3) 2 помещения площадью 129,8 кв.м. и 340,5 кв.м., расположенное в пгт Надвоицы, всего общей площадью 470,3 к.м.;  4) автомобиль КИА Соренто.  От продажи недвижимого имущества за указанный период поступило в районный бюджет 9 209,8 тыс. руб., за продажу автомобиля 245 тыс.руб..  В соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, продано 2 помещения площадью 108 кв.м с рассрочкой платежа на 5 лет. Общее поступление в бюджет от продажи составит 1610 тыс. руб., первые девять взносов поступили в августе-декабре 2015 г. в сумме 113,0 тыс. руб.  |  |
| 9. | Предоставление муниципального имущества в собственность, аренду, в безвозмездное пользование, доверительное управление или на ином праве, предусматривающем переход прав владения и (или) пользования ( в том числе по результатам аукционов). | Муниципальные правовые акты Сегежского муниципального района, городских и сельских поселений | 2015-2017 годы | КУМС,администрации городских поселений (по согласованию) |  В администрации Сегежского муниципального района по состоянию на 31 декабря 2015г. действовало 44 договора безвозмездного пользования и 61 договор оперативного управления, из них в 2015г. заключено 25 договоров аренды имущества и 3 договора аренды транспортных средств. Заключено в :  2) 2016г. - 16 договоров аренды имущества и 3 договора аренды транспортных средств, 15 договоров безвозмедного пользования, 52 договора оперативного управления, заключены 2 договора аренды сроком на 30 дней в соответствии со статьей 17.1. Федерального закона РФ "О защите конкуренции"; 3) 2017г. - 11 договоров аренды имущества, 2 договора аренды транспортных средств, 23 договора найма жилыми помещениями. От сдачи в аренду имущества в бюджет поступило в : 1) 2015г. - 1 556,7 тыс.руб. ; 2) 2016г. - 1770,7 тыс.руб. ; 3) 2017г. - 1 094 тыс.руб. В 2017г. в бюджет района от передачи в найм жилых помещений поступило 44 тыс.руб. Администрацией Надвоицкого городского поселения заключены в: 1) 2015г. - договоры на аренду помещений общей площадью 437, 8 кв. м на сумму 7,2 тыс. руб. и аренду имущества на сумму 2636, 9 тыс. руб.; 2) 2016г. - договоры аренды объектов теплоснабжения, на сумму 645,0 тыс.руб., на аренду помещений и имущества общей площадью 1284 кв.м. на сумму 2651,9 т.р., на аренду техники на сумму – 149,7 тыс. руб.; 3) 2017г. - договоры на аренду имущества общей площадью 428 кв.м. на сумму 25 тыс.руб., на аренду техники на сумму 70 тыс.руб. В бюджет поселения поступило в : 1) 2015г. - 881,9,0 тыс. руб.; 2) 2016г. - 679,7 тыс.руб.; 3) 2017г. - 41,9 тыс. руб.  Администрацией Сегежского городского поселения заключены договоры на аренду следующего имущества: 1. В 2015году: 1) теплосети на сумму 150,8 тыс. рублей; 2) автотранспорт 4 ед. на сумму 307,0 тыс. рублей; 3) помещений на сумму 113,9 тыс. рублей; 4) движимое имущество на сумму 94,5 тыс. рублей; 5) сети водоснабжения на сумму 2,6 млн. рублей; 6) сети водоотведения на сумму 1,9 млн. рублей. 2. В 2016г. : 1) автотранспорт 3 ед. на сумму 247,9 тыс. рублей; 2) нежилые помещения на сумму 813,8 тыс. рублей; 3) водопроводные сети на сумму 7 697,6 тыс.руб. 3. В 2017году: 1) автотранспорт 1 ед. на сумму 192,6 тыс. рублей; 2) нежилые помещения 707,72 м2 на сумму 541,401 тыс. рублей Поступили средства от аренды : 1. За 2015год: 1) нежилые помещения – 511,2 тыс. руб.; 2) автотранспорт –351 тыс. руб.; 3) теплосети – 3962,2 тыс. руб.; 4) водопроводные сети – 3 394,5 тыс. руб.; 5) водоотведение – 2 572,1 тыс. руб. 2. За 2016год:  1) нежилые помещения – 707,0 тыс. руб.; 2) автотранспорт – 197,1 тыс. руб.; 3) теплосети – 390,8 тыс. руб.; 4) водопроводные сети – 3280,0 тыс. руб.; 5) водоотведение – 2579,9 тыс. руб.;  6) прочее оборудование – 144,8 тыс. руб.  3. За 2017г. :  1) нежилые помещения –899,1 тыс. руб.; 2) автотранспорт – 207,8 тыс. руб.; 3) водопроводные сети – 4 237,8 тыс. руб.; 4) водоотведение – 2 794,9 тыс. руб.  5) прочее оборудование- 132,1 тыс. руб. |  |
| 10. | Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или находящихся в собственности муниципального образования в собственность, аренду, безвозмездное срочное пользование, постоянное (бессрочное) пользование (в том числе по результатам аукционов) | Муниципальные правовые акты Сегежского муниципального района, городских и сельских поселений | 2015-2017 годы | КУМС,администрации городских поселений(по согласованию) |  С 1 марта 2015 года согласно Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения, при наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселения. С 1 января 2016 г. полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, переданы в орган государственной власти Республики Карелия на основании Закона Республики Карелия от 29.12.2015 г. № 1980-ЗРК «О перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики Карелия". Администрация района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации получает в бюджет района доходы от сдачи в аренду и от продажи земельных участков, расположенных на территории сельских поселений – 100 %, на территории городских поселений – 50 %.За период с 01 января по 01 марта 2015 года администрацией заключено 7 договоров купли-продажи, 17 договоров аренды земельных участков. В 2017году в рамках выполняемых полномочий заключено три договора аренды земельных участковВ бюджет района от сдачи в аренду земельных участков поступило за: 1) 2015 г. - 16 283,6 тыс. руб.;  2) 2016 г. - 7 896,2 тыс. руб.; 3) 2017 г. - 8239 тыс. руб. От продажи земельных участков за 2016 год поступило – 200,7 тыс.руб.Администрацией Сегежского городского поселения:1) предоставлено в аренду 14 земельных участков;2) передано в собственность гражданам по договору купли-продажи 9 земельных участков;3) заключен 1 договор на безвозмездное срочное пользование земельным участком по строительство МКД площадью 4 885 кв.м.В бюджет Сегежского городского поселения поступили следующие денежные средства за : 1) 2015г. - от аренды 11 362,5 тыс. руб., от продажи - 144,2 тыс. руб. 2) 2016 - от аренды 6197,5 тыс. руб.; от продажи – 147,8 тыс. руб.; 3) 2017г. - от аренды 4 211,7 тыс. руб., от продажи – 302,4 тыс. руб.  |  |
| 11. | Повышение эффективности планирования и расходования бюджетных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | Планы-графики размещения заказов на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд | 2015-2017 годы | Муниципальные казенные и бюджетные учреждения Сегежского муниципального района, администрация Сегежского муниципального района ,Финансовое управление,администрации городских поселений (по согласованию) |  Финансовым управлением, администрацией Сегежского муниципального района и подведомственными ей учреждениями заключено муниципальных контрактов и договоров в1) 2015г. - 2793 единиц на сумму 119686,8 тыс.руб.;2) 2016г. - 3114 единиц на сумму 147427 тыс.руб.;3) в 2017г. - 3 043 единиц сумму 180 679,5 тыс.руб.  По результатам проведенных процедур экономия в сравнении с начальной ценой составила в:1) 2015г. - 3131 тыс. руб. ;2) 2016г. - 1876 тыс. руб. ;3) 2017г. - 5 969, 4 тыс. руб.  |  |
| 12. | Проведение анализа расходов муниципальных учреждений на предмет выявления и сокращения неэффективных затрат | Аналитическая справка | до 1 мая 2015 года | Заместитель главы, Управление образования,Финансовое управление | В результате проведенных мероприятий по оптимизации штатных расписаний муниципальных учреждений культуры сокращено 6,6 штатных единиц, экономия за месяц составляет 66,6 тыс. руб.  |  |
| Снижение издержек бизнеса |
| 1. | Предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и иным недвижимым имуществом | Муниципальные правовые акты Сегежского муниципального района, городских и сельских поселений | 2015 -2017 годы  | КУМС,администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | Заявок от инвесторов на предоставление льготных условий пользования землей и иным недвижимым имуществом не поступало. |  |
| II. Поддержка отраслей экономики |
| 1. | Предоставление льгот по налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности инвесторам, реализующим инвестиционные проекты на территории Сегежского муниципального района | Муниципальные правовые акты Сегежского муниципального района | 2015-2017 годы  | УЭР | Решением Совета Сегежского муниципального района от 20 октября 2008 года № 293 утверждено положение «О введении единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район». В данном документе для организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующие инвестиционные проекты и заключившие инвестиционные соглашения с администрацией района при расчете единого налога на вмененный доход применяется поправочный коэффициент 0,1, то есть размер налога уменьшается в 10 раз на период окупаемости проекта, но не свыше 5 лет. Заявок на предоставление льгот по налогу на вменённый доход для отдельных видов деятельности от инвесторов, реализующим инвестиционные проекты на территории Сегежского муниципального района за отчетный период не поступало. |  |
| Сельское хозяйство |
| 1. | Расширение практики проведения ярмарок "выходного дня" по продаже сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров |  | 2015-2017 годы | Администрации городских и сельских поселений (по согласованию) | В 2015 г. в соответствии с утвержденным администрацией Сегежского городского поселения Планом проведения ярмарок на территории Сегежского городского поселения проведены :1) в 1 квартале специализированная (продовольственная) ярмарка, в которой приняли участие продавцы рыбных товаров.2) с 17 сентября по 23 сентября универсальная ярмарка с представителями Республики Беларусь.3) с 26 сентября по 25 октября сельскохозяйственная ярмарка с участием карельских торговых организаций; 4) с 15 ноября по 20 ноября универсальная ярмарка с участием представителей Республики Беларусь.В 2016 г. утверждены Планы проведения ярмарок в 2016 году постановлениями администрации:1) Сегежского городского поселения от 05.04.2016 № 60;2) Надвоицкого городского поселения от 11.07.2016г. № 70-1.На территории Сегежского городского поселения проведены: 1) в феврале универсальная разовая ярмарка с участием представителей Республики Беларусь; 2) с 19 по 22 апреля и с 22 по 25 декабря универсальная ярмарка с участием карельских предпринимателей ;3) с апреля по июнь продовольственная регулярная ярмарка, с участием карельских предпринимателей - продавцов рыбных товаров;4) с 26 сентября по 25 октября сельскохозяйственная ярмарка (регулярная) с участием карельских торговых организаций ; На территории Надвоицкого городского поселения с 08 по 11 августа 2016 г. проведена универсальная ярмарка с участием предпринимателей Мурманской области. Постановлениями администрации Сегежского городского поселения от 05.12.2016г. № 279 (в ред. от 22.12.2016 № 300, от 02.02.2017 № 18, от 07.03.2017 № 38, от 22.03.2017 № 47, от 03.05.2017 № 93, от 17.07.2017 № 158, от 13.09.2017 № 212) утвержден План проведения ярмарок на территории Сегежского городского поселения в 2017 году. В г. Сегежа проведены:1. в январе с 16 по 22 проведена универсальная/разовая ярмарка с участием предпринимателя из Санкт-Петербурга;
2. с февраля по апрель проведена продовольственная /регулярная ярмарка;
3. в марте проведена универсальная/разовая ярмарка с участием предпринимателя из Санкт-Петербурга;
4. с мая по июль проведена универсальная/регулярная ярмарка;
5. с августа по сентябрь проведена универсальная/ регулярная ярмарка;
6. в сентябре проведена специализированная (сельскохозяйственная)/регулярная ярмарка;
7. в ноябре проведены две универсальные/регулярные ярмарки;

8) в декабре проведена универсальная/разовая ярмарка. |  |
| Промышленность и топливно-энергетический комплекс |
| 1. | Выделение земельных участков под промышленные площадки на территории Сегежского муниципального района  | Муниципальные правовые акты Сегежского района и Сегежского городского поселения | 2015-2017 годы | Отдел строительства и ЖКХ, администрация Сегежского городского поселения (по согласованию) | В соответствии с Постановлениями администрации Сегежского муниципального района от 30 сентября 2014г. № 1208 и от 15 октября 2014 г. № 1298 ООО "Управляющая компания промпарком" предоставлен в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 173904 кв. м для строительства промышленного парка в п. НадвоицыНа основании внесенных изменений в Генеральный план Сегежского городского поселения проведена работа по актуализации земельных участков, в том числе земельных участков обеспеченных железнодорожными подъездами и объектов недвижимого имущества расположенных на территории Сегежского городского поселения возможных к использованию для реализации инвестиционных проектов. Администрация Сегежского городского поселения, в рамках развития моногорода, рассматривает возможность предоставления земельного участка - промышленная зона ПР-8, территория промышленной застройки в районе бывшего парка культуры, площадь 22 251,1 кв.м.  под размещение промышленной площадки. Земельный участок сформирован, поставлен на кадастровый учет. |  |
| 2. | Содействие ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" в разработке проекта по созданию и инфраструктурному обеспечению промышленного парка в пгт. Надвоицы | Муниципальные правовые акты Сегежского района и Надвоицкого городского поселения | 2015 - 2016 год | УЭР,администрация Надвоицкого городского поселения ( по согласованию) | Администрациями Сегежского муниципального района и Сегежского городского поселения заключены соглашения о сотрудничестве и информационной поддержке с ОАО "Корпорация развития Республики Карелия".  В адрес ОАО "Корпорация развития Республики Карелия" направлена информация о свободных производственных площадках на территории Сегежского муниципального района.  Администрации Сегежского муниципального района и Надвоицкого городского поселения Парка, разъясняет предпринимателям, заявляющих о создании собственного дела на территории Сегежского муниципального района о преференциях для развития бизнеса на территории Навдоицкого городского поселения. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района размещена информация об особом правовом режиме осуществления предпринимательской деятельности на территории опережающего развития. В настоящее время в АО "Корпорация развития Республики Карелия" и Фонде развития моногородов рассматриваются заявки на реализацию следующих инвестиционных проектов:1) завод по изготовлению 3-хслойного паркета,2) строительство котельной;3) двух производств по созданию металлоконструкций, в т.ч. со специальным гальваническим покрытием;4) производство картонной втулки;5) 2 проекта по переработке карельских минералов.В настоящее время в Правительстве Российской Федерации на завершающей стадии находится рассмотрение заявки о внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2016 года № 940 "О создании территории опережающего развития территории " Надвоицы " по увеличению видов деятельности для особого правового режима осуществления предпринимательской деятельности. |  |
| Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство |
| 1. | Реализация муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей Сегежского муниципального района на 2015 год» | Постановления администрации Сегежского муниципального района | 2015 год | Отдел Строительства и ЖКХ |  С целью участия в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 г.г (далее – подпрограмма) в администрации Сегежского муниципального района ежегодно в течении 2015, 2016 и 2017 годов составлялся Сводный список молодых семей - участников подпрограммы , состоящий из 10 семей. Ежегодно направлялись в Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия заявки на участие в подпрограмме, однако финансовые средства на реализацию подпрограммы в Сегежский район не поступали. Для участие в программе в 2018 год, администрацией Сегежского муниципального района приняты заявления у 10 молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату.  В бюджете Сегежского муниципального района 2018 г., так же как и в предыдущие годы, предусмотрены средства, необходимые для предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) в размере 108,4 тыс. руб. |  По информации Министерства строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия с 2015г. по 2017 годы финансирование на реализацию  подпрограммы в Сегежском муниципальном районе не предусмотрено. |
| 2. | Проведение ежемесячного мониторинга ввода жилья на территории Сегежского муниципального района  | Аналитическая справка | 2015-2017 годы | Отдел строительства и ЖКХ,администрации городских и сельских поселений ( по согласованию) |  Мониторинг ввода жилья проводится ежемесячно.Показатель по вводу жилья, согласованный с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия в:1) 2015г. - 1700 м2;2) 2016г. - 2100;3) 2017г. - 1760. Введено жилья в объеме:1) 2015г. - 1425,9 м2;2) 2016г. -625;3) 2017г. - 1120,9. |  Ввод жилья в Сегежском муниципальном районе обеспечивается, в основном, строительством индивидуальных жилых домов гражданами, которые имеют финансовые возможности для строительства (в том числе, затрачивая средства, полученные путем реализации федеральных и региональных программ поддержки граждан). К тому же разрешение на строительство выдается сроком на 10 лет с правом продления, что позволяет гражданам распланировать необходимые затраты для строительства дома.  Строительство многоквартирных жилых домов в районе не ведется в виду высокой себестоимости нового жилья. Согласно данным Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации в средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилого помещения по Республике Карелия составляла около 40 тыс. рублей. Реальная стоимость 1 кв.м. общей площади нового жилья многоквартирного жилого дома превышает установленный норматив.  |
| 3. | Разработка проектной документации по объекту "Прокладка трубопровода холодного водоснабжения и установка водоразборных колонок по ул. Линдозерская, ул. Анохина, ул. Лисициной, ул. Ригоева в г. Сегежа РК" | Проектная документация | 2015 год | Администрация Сегежского городского поселения ( по согласованию) |  Проект разработан, получено положительное заключение об эффективности проекта от Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, включен в Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Сегежа». В настоящее время идет поиск источников финансирования. Направлена заявка вМинистерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия для включения проекта в Федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». |  |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации по техническому перевооружению системы обеззараживания питьевой воды в здании насосной станции 2 (второго) подъёма | Проектно-сметная документация | 2015 год | Администрация Сегежского городского поселения (по согласованию) |  Администрацией Сегежского городского поселения заключен контракт с НПО "Эко-технология" со сроком окончания 4 января 2015г. На отчетный период условия контракта не выполнены, администрация проводит претензионную работу.  |  |
| Поддержка малого и среднего предпринимательства |
| 61. | Реализация муниципальных программ в сфере малого и среднего предпринимательства  | Муниципальные правовые акты Сегежского района и городских поселений | 2015-2017 годы  | УЭР, администрации городских поселений  (по согласованию) |  В 2017 году продолжается реализация муниципальных программ:1) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском муниципальном районе на 2015-2017 годы", утвержденная постановлением администрации Сегежского муниципального района от 4 декабря 2014 года № 1588; 2) "Развитие малого и среднего предпринимательства в Сегежском городском поселении на 2015 – 2017 годы", утвержденная постановлением администрации Сегежского городского поселения от 30 октября 2015 года № 262. "Ведомственная муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Надвоицком городском поселении на 2014-2016 годы", утвержденная постановлением администрации Надвоицкого городского поселения от 06.10.2014г. № 92 выполнена и 11.01.2017г. постановлением администрации Надвоицкого городского поселения от № 02 утверждена ведомственная муниципальная программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Надвоицком городском поселении на 2017-2019 годы. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, внесенных в автоматизированную систему «Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия – получателей государственной поддержки» на отчетный период составляет 98 единицы, в том числе:1) имущественная поддержка для 6 субъектов – 544,4 кв.м.; 2) информационно-консультационная поддержка для 31 субъекта;3) финансовая поддержка для 61 субъектов на сумму 19 478,5155 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 3 297,400 тыс. руб., в 2016 году- 3 075,617 тыс. руб., в 2017 году – 2 200,8365 тыс.руб.За отчетный период информационно - консультационным пунктом в г. Сегежа Бизнес-инкубатора Республики Карелия для субъектов малого предпринимательства предоставлены консультации субъектам малого и среднего предпринимательства (за 2015 год – 48 субъектов, за 2016г. - 43, за 2017г - 40).25 мая 2016 г. администрацией Сегежского муниципального района совместно с администрациями городских поселений организована видеоконференция с представителями хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства Сегежского района по вопросам Государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В период с 11-21 октября 2016 года администрацией Сегежского муниципального района совместно с администрацией Сегежского городского поселения организовано проведение курса бесплатной образовательной программы «Основы предпринимательства» продолжительностью 72 часа. Обучение организовано Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия. Обучение закончили 17 предпринимателей из 25 заявленных, которым предоставлен сертификат "Основы предпринимательства» (в 2015г. - закончили курс 30 предпринимателей).25 ноября 2016 года администрацией Сегежского муниципального района организовано участие предпринимателей в :1) заседании районного Общественного комитета на котором обсудили вопрос «Об организации работы по созданию условий для развития предпринимательства и малого бизнеса, развитию конкуренции на территории муниципального образования «Сегежский муниципальный район»;2) семинаре на тему «Вопросы защиты прав предпринимателей в сфере контрольно-надзорной деятельности, проведенного с привлечением Уполномоченного представителя по защите прав предпринимателей по Республике Карелия. В июне 2017 года проведена работа по привлечению субъектов МСП для участия в ежегодном региональном конкурсе «Лучший предприниматель года». По результатам проведенного конкурса 28 августа 2017 года в г. Петрозаводск прошло награждение победителей и участников.От Сегежского муниципального района подано 9 заявок из них:1) 1 участник награжден Диплом победителя в номинации  «Лучший предприниматель моногорода в Республике Карелия» (ООО «Велена» (г.Сегежа));2) 1 участник награжден Диплом  лауреата в номинации «Успешный старт» (ИП Чащина М. А. (п. Черный Порог));3) 5 участникам вручен Дипломом участника. 25 августа 2017 года для МСП организована работа «круглого стола» с участием представителей МЭРиП РК и администрации Сегежского городского поселения по вопросу «Расширение мер финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году». На встрече присутствовало 15 человек.1. 21 ноября 2017 года состоялся семинар-совещание в с участием специалистов Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия и Сегежской ветеринарной станции по следующим вопросам:

1) создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов.2) участие в мероприятиях по грантовой поддержке строительства семейных животноводческих ферм. 3) обязательная электронная сертификация на товары животного происхождения, подлежащие ветеринарному контролю с 01 января 2018 года и работе с использованием федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии «Меркурий». На совещании присутствовало 26 человек. Реализуется План межведомственного взаимодействия по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на территории Сегежского муниципального района, в том числе в моногородах на период 2016-2017 гг. Запланированные мероприятия выполнены. Информация о выполнении Плана ежеквартально направляется в Министерство экономического развития и промышленности республики Карелия.ГКУ "Центр занятости населения Сегежского района" оказывал информационные услуги по вопросам организации предпринимательской деятельности, предоставляет организационно-консультационные услуги безработным гражданам по вопросам организации самозанятости, готовит справочно-информационные материалы для информирования о возможностях организации самозанятости безработных граждан. Выдана единовременная финансовую помощь на оказание содействия самозанятости населения:в 2015 году - 4 гражданам на сумму 238,4 тыс. руб., в 2016 году - 3 гражданам на сумму 178,8 тыс. руб.,за 2017году - 4 гражданам на сумму 238,4 тыс. руб.Администрациями Сегежского муниципального района, Сегежского и Надвоицкого городских поселений проведены конкурсы на предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела. По результатам конкурсов предоставлено: 1. В 2015 году – 9 грантов на общую сумму 3297,4 тыс.руб. в т.ч. получено из:1) федерального бюджета - 2882,4 тыс. руб.;2) бюджета Сегежского муниципального района - 50 тыс. руб.;3) бюджета Сегежского городского поселения - 315 тыс. руб.; 4) бюджета Надвоицкого городского поселения - 50 тыс. руб.;  2. В 2016 году - 7 грантов на общую сумму 3075,617 тыс.руб. в т.ч. получено из:1) федерального бюджета - 2598,468 тыс. руб.;2) бюджета Сегежского муниципального района - 100 тыс. руб.;3) бюджета Сегежского городского поселения - 327,149 тыс. руб.; 4) бюджета Надвоицкого городского поселения - 50 тыс. руб.;  3. В 2017 году - 5 грантов на общую сумму 2200,8365 тыс.руб. в т.ч. получено из:1) бюджета Республики Карелия - 2000,8365 тыс. руб.;2) бюджета Сегежского муниципального района - 100 тыс. руб.;3) бюджета Сегежского городского поселения - 100 тыс. руб. В январе 2017 года Решением сессии Совета СГП утвержден Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сегежского городского поселения. В данных документах: 1) определены территории для сельскохозяйственного использования субъектами малого и среднего предпринимательства;2) определены территории для субъектов малого предпринимательства по развитию придорожных сервис – объектов, расположенных в пределах границ полосы отвода автомобильных дорог, связанных с непосредственным обслуживанием транспортной инфраструктуры (мотели, автостанции, павильоны, кафе, магазины, автосалоны, АЗС, СТО, пункты мойки автомобилей и т.п.).  | Основные проблемы:1) отсутствие у субъектов малого и среднего предпринимательства возможности воспользоваться банковскими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения;2) низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства;3) недостаточность финансовых средств бюджета Сегежского муниципального района для финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 62. | Обеспечение размещений заказов у субъектов малого предпринимательства в соответствии с законодательством в целях оказания содействия развитию малого предпринимательства | Муниципальные контракты | 2015-2017 годы | Муниципальные казенные и бюджетные учреждения Сегежского муниципального района ,администрации района и городских поселений (по согласованию) |  Заключено всего муниципальных контрактов и договоров в 1) 2015г. -2793 единиц; 2) 2016г - 3114; 3) 2017г.- 3 043.из них размещено закупок у субъектов малого предпринимательства в : 1) 2015г. -55 контрактов на сумму 15810 тыс. руб.; 2) 2016г - 23 контракта на сумму 2397 тыс. руб.; 3) 2017г.- 17 контрактов на сумму 4058,8 тыс. руб.  | ? |
| 3. | Участие администраций района и городских поселений в конкурсе на получение субсидии из регионального бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства  |  | 2015-2017 годы | УЭР,администрации городских поселений(по согласованию) | В результате участия администраций района и городских поселений в конкурсе на получение субсидии из регионального бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринимательства из федерального и республиканского бюджетов получена субсидия на софинансирование реализации мероприятий муниципальных программ по поддержке малого и среднего бизнеса в размере в:1) 2015г. - 4185 тыс. руб.( 1303 тыс. руб. не освоено Сегежским городским поселением по причине малого количества заявителей на участие в конкурсе для получение гранта);2) 2016г. - 2598,468 тыс. руб. ;3) 2017г.- 2 000,8365 тыс. руб. |   |
| III. Обеспечение социальной стабильности |
| I. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |
| 1. | Проведение оперативного мониторинга розничных цен по перечню продовольственных товаров, утвержденному Министерством промышленности и торговли Российской Федерации | Аналитические справки | еженедельно | УЭР |  Мониторинг розничных цен по фиксированному набору товаров в течение 11 месяцев 2015г. проводился еженедельно, с декабря 2015г. - 1 раз в месяц, с июня 2016г.-ежеквартально. По итогам квартала составляется аналитическая справка о ценовой ситуации в Сегежском муниципальном районе, которая направляется в Министерство экономического развития Республики Карелия. |   |
| 2. | Обеспечение работы "горячей линии" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района http://home.onego.ru/~segadmin для получения оперативной информации о фактах повышения цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие |   | 2015-2017 годы | Отдел информационных технологий администрации Сегежского муниципального района |  Возможность размещения формы обратной связи для сообщений о фактах повышения цен предусмотрена на новом официальном сайте СМР, который находится в разработке. В настоящее время сообщить информацию о повышении цен можно по телефону или электронной почте (номера телефонов и адреса электронной почты указаны на сайте (<http://home.onego.ru/~segadmin/econ_tarify.htm>). |  |
| 3. | Мониторинг экономической ситуации в муниципальных образованиях "Сегежское городское поселение" и "Надвоицкое городское поселение", в том числе на градообразующих предприятиях. | Аналитичес- кие справки |  ежегодно | УЭР,администрации городских поселений (по согласованию) |  АО "СУАЛ" филиал «НАЗ-СУАЛ» работает стабильно, численность работающих на конец 2017г. составляет 360 человека. Изменений в кадровом обеспечении предприятия нет. В 2016г. произведен запуск предприятия ООО «Русский радиатор» по производство алюминиевых радиаторов. В 2017г. завершена пуско-наладка основных единиц основного и вспомогательного оборудования, проводится тестирование оборудования. Испытание планируется завершить до конца января 2018 года. В декабре 2017 года состоялась первая целевая отгрузка готовой продукции потребителю. Численность предприятия на конец отчетного периода составило 83 человека, плановая занятость – до 123 человек по итогам 2018 года. Проводится открытый набор специалистов. Разрабатывается перспективный план обучения и повышения квалификации персонала на 60 чел.  На АО "Сегежский ЦБК" продолжается модернизация производства: строительство новых объектов – многотопливного котла, реконструкции варочного. Введена в эксплуатацию новая БДМ-11. В результате модернизации запланировано производство до 380 тыс. тонн целлюлозы в год, с увеличением объемов на 110 тонн производства всех видов мешочной бумаг. Ведутся работы по ремонту зданий. Проведено обучение технологического персонала по теме «Производство мешочной бумаги». В третьем квартале на предприятии окончили профессиональное обучение на присвоение профессии по вновь вводимым рабочим местам 40 человек, которые успешно сдали экзамен и трудоустроены на предприятие. Всего с начала 2017 года создано130 новых рабочих мест.  |  |

И.о. начальника УЭР: Н.И.Ковалева